## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/01 09:00 | 2021/06/01 17:00 | 地磚舖設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃威霖,胡范英俊,詹季達
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/01 14:00 | 2021/06/01 17:00 | 防溢體洗孔、配管