## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/01 09:00 | 2021/04/01 17:00 | J站操作機、污抽汰換 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蔡清池,蔡睿森,陽文景,謝承宏,黃威霖
2021-04-02(五) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/02 09:00 | 2021/04/02 17:00 | G站操作機 污抽汰換 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陽文景,胡范英俊,蔡清池,蔡睿森,黃威霖,謝承宏