## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/04/01 10:00 | 2019/04/01 16:30 | 中華電信接線，監工數量對點 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-04-02(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/02 09:00 | 2019/04/02 17:30 | 抽水馬達安裝，污水抽水機及壓力管安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰
2019-04-03(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/03 09:00 | 2019/04/03 12:00 | 箱體進場施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/04/03 13:00 | 2019/04/03 17:00 | 施工協調會
2019-04-06(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/06 09:00 | 2019/04/06 17:30 | 油漆施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,黎大揚,楊鎧綸
2019-04-07(日) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/07 09:00 | 2019/04/07 17:30 | 油漆施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,胡范英俊,黃春宏,黎大揚,蕃友謙
2019-04-08(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/04/08 09:00 | 2019/04/08 15:00 | 初驗，缺失改善 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 施秉緯
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/04/08 16:00 | 2019/04/08 17:00 | 操作機調整，線路查修
2019-04-09(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/09 09:00 | 2019/04/09 12:00 | 電錶箱子固定安裝，閘道刀錶後開關安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/09 13:00 | 2019/04/09 17:30 | 加氯管餘料載運回公司
2019-04-10(三) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/10 09:00 | 2019/04/10 15:00 | 現場材料清點 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/10 17:00 | 2019/04/10 22:00 | 現場馬達試運轉測試
2019-04-11(四) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/11 09:00 | 2019/04/11 17:30 | 既有盤體移至新設位置，臨時電源接線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰,蕃友謙,林泰佑
2019-04-12(五) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/04/12 10:00 | 2019/04/12 12:00 | 開工協調會 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 施秉緯
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/04/12 14:00 | 2019/04/12 17:00 | 缺失改善
2019-04-13(六) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/13 09:00 | 2019/04/13 17:30 | 線槽拉線至手孔位置 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,楊明銓,楊智凱,胡范英俊
2019-04-15(一) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/04/15 10:00 | 2019/04/15 17:30 | 基礎座油漆施工，流量計訊號拉線浮球開關更換 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,蕃友謙,陳浚騰
2019-04-16(二) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/04/16 08:00 | 2019/04/16 17:30 | 和山橋，阿猴林基座油漆，修改線路，仁武廠排水修改 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,胡范英俊,蕃友謙
2019-04-17(三) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/04/17 08:00 | 2019/04/17 17:00 | 澄觀路基座油漆，浮球維修汰換 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊,蕃友謙
2019-04-18(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/18 09:00 | 2019/04/18 17:30 | 加氯管油漆施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸,陳浚騰,蕃友謙,魏千又
2019-04-19(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/19 09:00 | 2019/04/19 17:30 | 加氯管油漆施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,張名範,陳浚騰,胡范英俊
2019-04-20(六) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/20 09:00 | 2019/04/20 17:30 | 抽水機吊運回公司，現場管線拆除 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊
2019-04-22(一) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/04/22 09:00 | 2019/04/22 17:00 | 與西門子廠商測試流量計 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-04-23(二) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/04/23 09:00 | 2019/04/23 10:00 | 電桿施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 胡范英俊,楊政賢,楊鎧綸
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/04/23 14:00 | 2019/04/23 18:00 | 配管施工
2019-04-24(三) | 公共工程 | 2019/04/24 08:00 | 2019/04/24 13:00 | 竹二場 廢液回收馬達故障拆回 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊政賢,胡范英俊
| 公共工程 | 2019/04/24 13:00 | 2019/04/24 17:00 | 新竹監控案攝影機查修
2019-04-25(四) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/04/25 08:00 | 2019/04/25 17:30 | 配管施工，管路打鑿，水泥回補 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 楊政賢,胡范英俊,楊鎧綸
2019-04-26(五) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/04/26 08:00 | 2019/04/26 17:00 | 加藥盤線路改接 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸
2019-04-27(六) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/04/27 09:00 | 2019/04/27 12:00 | 現場施工位置查看 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,賴彥宏,黎大揚
2019-04-29(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/29 09:00 | 2019/04/29 17:30 | 與監工現場數量對點 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2019-04-30(二) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/04/30 10:00 | 2019/04/30 17:00 | 既有真空汞及盤體移置屋外 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚