## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-04(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/04 09:00 | 2020/03/04 17:00 | 操作機接電試車及點位測試 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-03-05(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:00 | 變更設計之工項內容填寫及價錢填寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-06(五) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/06 09:00 | 2020/03/06 12:00 | 討論停水改接事宜及變更設計 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/06 14:00 | 2020/03/06 16:00 | 開工協調會
2020-03-07(六) | 其他臨時交辦事項 | 2020/03/07 08:00 | 2020/03/07 17:00 | 協助勞安拍照資料填寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-09(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/09 10:00 | 2020/03/09 17:00 | 伯公坑操作機廠商校正及錶頭校正 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-03-10(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:00 | 改接高壓線路汰換材料堆疊，下午至伯公坑清點汰換材料 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-03-11(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:00 | 伯公坑高壓線路汰換 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,洪啟修,張堯彰,陳浚騰,陳泓銘,黃政寧,楊鎧綸,蔡清池,謝承宏,張名範
2020-03-12(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:00 | 汰換線路至三區處繳交，下午至伯公坑除鏽油漆 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙
2020-03-13(五) | (昶)4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電) | 2020/03/13 09:00 | 2020/03/13 12:00 | 因抽水機漏水至里長及鄰家慰問 | 包紅包1200 | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 包紅包1200
| 其他 | 2020/03/13 14:00 | 2020/03/13 17:00 | 106年斗南案保固金領回看現場
2020-03-14(六) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/14 08:00 | 2020/03/14 17:00 | 材料堆疊及昶源新地台電接線 |  | 691-S8 | 0 | 否
2020-03-16(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 17:00 | 鋼管配管及抽水機卸料 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,黃政寧,陳浚騰
2020-03-17(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:00 | 配電盤基礎座及抽水機座水泥施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 黃政寧,陳浚騰,阮德勛,胡范英俊,楊鎧綸
2020-03-18(三) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:00 | 馬達揚水管組裝，水泥打鑿3英吋管配管 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 阮德勛,施秉緯,施清淵,胡范英俊,陳浚騰,黃政寧,黃春宏,楊鎧綸,蕃友謙,謝承宏
2020-03-19(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:00 | 鋼管油漆模板施工，鋼筋綁紮 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,楊鎧綸,黃政寧,陳浚騰
2020-03-20(五) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:00 | 上午拍勞安照片，下午至溪湖場區處勞安抽查 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳銘輝
2020-03-23(一) | 其他 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 12:00 | 昶源新地台電接電 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳泓銘
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/23 14:00 | 2020/03/23 17:00 | 看現場
2020-03-24(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/24 09:00 | 2020/03/24 17:00 | 至三課與監工討論試車內容及修改，下午至台中給水廠接洽機修案 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-03-25(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/25 09:00 | 2020/03/25 17:00 | 通銅所開會，洗管及試車事宜，下午調整操作機及盤面設定 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-03-26(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:00 | 伯公坑試車、操作機及盤內設施，遠端，路燈點滅器 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 洪啟修,陳泓銘,楊政賢
2020-03-27(五) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:00 | 上午操作機試車，下午至三區處拿台電資料，至苗栗送台電 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-03-28(六) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/28 08:00 | 2020/03/28 12:00 | 操作機試車 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| 其他 | 2020/03/28 13:00 | 2020/03/28 17:00 | 台中場噴漆盤內整理機修報價
2020-03-29(日) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/29 08:00 | 2020/03/29 12:00 | 操作機試車 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-03-30(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/30 09:00 | 2020/03/30 17:00 | 二樓欄杆，平臺油漆，通銅所操作機曲線紀錄 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,陽文景
2020-03-31(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/31 09:00 | 2020/03/31 17:00 | 二樓檯面油漆，進水管開水，試壓 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏