## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/04 09:00 | 2021/01/04 17:00 | 油漆施工 取水口安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊,詹季達
2021-01-05(二) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/01/05 09:00 | 2021/01/05 17:00 | 台電外線接電、盤內接線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 詹季達,黃春宏
2021-01-06(三) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/06 09:00 | 2021/01/06 17:00 | 操作蝶閥、加藥機接線試車 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黃春宏,詹季達
2021-01-07(四) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/01/07 09:00 | 2021/01/07 17:00 | 試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
2021-01-08(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/01/08 09:00 | 2021/01/08 17:00 | 鐵工及監工看現場 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 |  | 被鐵工載
2021-01-09(六) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/09 09:00 | 2021/01/09 17:00 | 加藥機接線及加藥操作機接線測試、現場環境整理 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏
2021-01-11(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/11 09:00 | 2021/01/11 17:00 | 水質儀器錶頭改接共四處 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏
2021-01-12(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/12 09:00 | 2021/01/12 17:00 | 國營會缺失改善 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2021-01-13(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/01/13 09:00 | 2021/01/13 17:00 | 操作機調整校正 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2021-01-14(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2021/01/14 09:00 | 2021/01/14 17:00 | 台電報竣 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2021-01-15(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2021/01/15 09:00 | 2021/01/15 17:00 | 台電電錶安裝報竣完成 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2021-01-16(六) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/01/16 09:00 | 2021/01/16 17:00 | 加藥桶安裝管線配置 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,阮德勛,黃春宏
2021-01-18(一) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/18 09:00 | 2021/01/18 17:00 | 與監工點數量 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2021-01-19(二) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/19 09:00 | 2021/01/19 17:00 | 防溢堤粉光 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2021-01-20(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2021/01/20 09:00 | 2021/01/20 17:00 | 抽水機試車 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2021-01-21(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/01/21 09:00 | 2021/01/21 17:00 | 加藥桶移出（大甲營運所 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2021-01-22(五) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/22 09:00 | 2021/01/22 17:00 | 初驗 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2021-01-23(六) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/01/23 08:00 | 2021/01/23 17:00 | 竣工計算式填寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-25(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/25 09:00 | 2021/01/25 17:00 | 管線漏水修改 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2021-01-26(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/01/26 09:00 | 2021/01/26 17:00 | 初驗 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2021-01-27(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/27 09:00 | 2021/01/27 17:00 | 與監工點數量 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2021-01-28(四) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/01/28 09:00 | 2021/01/28 17:00 | 抽水機試車，現場環境整理 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏
2021-01-29(五) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/01/29 09:00 | 2021/01/29 17:00 | 加藥機遷移、雜草清除工程 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,詹季達