## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-01(六) | 其他 | 2020/02/01 09:00 | 2020/02/01 17:00 | 三區通銅所坪頂二四查修烏眉壓力計汰換 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
2020-02-03(一) | (昶)4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程 | 2020/02/03 11:00 | 2020/02/03 12:00 | 水位計接線 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/02/03 14:00 | 2020/02/03 16:00 | 三課討論停電改接
2020-02-04(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/02/04 10:00 | 2020/02/04 17:00 | 三課送吊掛計畫，下午與三所監工至詮鴻驗2000psi |  | 4532-P8 | 0 | 否
2020-02-05(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/02/05 10:00 | 2020/02/05 17:00 | 與三所監工討論變更設計及計算管材 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-02-06(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/02/06 10:00 | 2020/02/06 17:00 | 伯公坑台電送資料，下午至三課討論吊掛計畫 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-02-07(五) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/07 09:00 | 2020/02/07 16:00 | 國營會總處查核 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 王麗娟,施秉緯,施清淵
2020-02-10(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/02/10 09:30 | 2020/02/10 15:00 | 台電資料蓋章及送服務中心，購買軟單 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2020-02-11(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/02/11 09:30 | 2020/02/11 16:00 | 至通銅所與三所三課三區處開會停水改接 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2020-02-12(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/12 09:00 | 2020/02/12 16:00 | 國營會查核 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 王麗娟,施秉緯,施清淵
2020-02-13(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/02/13 09:00 | 2020/02/13 17:00 | 至工地討論地坪及階梯施工，下午至三所討論變更設計 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-02-14(五) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/02/14 09:00 | 2020/02/14 16:00 | 地坪水泥灌漿，至三所與監工討論變更設計 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-02-15(六) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/15 10:00 | 2020/02/15 12:00 | 至國立檢驗科技驗3000psi |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/02/15 13:00 | 2020/02/15 17:00 | 變更設計文案撰寫
2020-02-17(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/02/17 10:00 | 2020/02/17 17:00 | 管線變更設計及clsm鋼筋計算填寫 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-02-18(二) | (昶)3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程 | 2020/02/18 10:00 | 2020/02/18 16:00 | 加藥機器查修拆回，改盤接線 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
2020-02-19(三) | 其他 | 2020/02/19 10:00 | 2020/02/19 16:00 | 宇博二樓配管改接水塔排水 |  | 6082-LG | 0 | 否
2020-02-20(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/02/20 11:00 | 2020/02/20 12:00 | 變更設計文件繳交 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (昶)4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程 | 2020/02/20 13:00 | 2020/02/20 14:00 | 圍籬整修
| 其他 | 2020/02/20 15:00 | 2020/02/20 16:00 | 宇博拉線
2020-02-21(五) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/02/21 08:40 | 2020/02/21 16:00 | 瀋陽路中工處勞安查核，下午至三區處拿土地同意書送苗栗台電 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2020-02-22(六) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/02/22 09:00 | 2020/02/22 12:00 | 裕隆加壓站廢棄物清楚與廠商洽談路面修復 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-02-24(一) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/24 10:00 | 2020/02/24 12:00 | 國營會檢討會議 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 王麗娟
| 其他 | 2020/02/24 15:00 | 2020/02/24 16:00 | 宏進羽毛固定電磁閥
2020-02-25(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/02/25 10:00 | 2020/02/25 14:00 | 討論變更設計文案 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/25 16:00 | 2020/02/25 17:00 | 彰化台電高壓送件
2020-02-26(三) | 其他 | 2020/02/26 09:00 | 2020/02/26 10:00 | 線西場機修查看 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/26 11:00 | 2020/02/26 12:00 | 算數量
| (昶)4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電) | 2020/02/26 13:00 | 2020/02/26 16:00 | 螺絲谷固定加強
2020-02-27(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/02/27 09:00 | 2020/02/27 16:00 | 查核及看現場 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 施秉緯