## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/02 10:00 | 2020/01/02 16:00 | 上午至台電抽換資料，下午至銓鴻實驗室壓試體 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2020-01-03(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/03 09:00 | 2020/01/03 17:00 | 銲道檢驗，現場線路接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰,陽文景
2020-01-06(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/06 09:00 | 2020/01/06 17:00 | 現場環境整理及材料載運回公司 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰,陽文景
2020-01-07(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/07 09:30 | 2020/01/07 17:00 | 洽談高空作業車及拿資料，下午送台電資料給李主任簽名 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-01-08(三) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2020/01/09 09:30 | 2020/01/08 10:00 | 蓋印章 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/08 11:00 | 2020/01/08 12:00 | 伯公坑台電送件
| 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2020/01/08 14:00 | 2020/01/08 17:00 | 勞安設施拍照
2020-01-09(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/09 10:00 | 2020/01/09 15:00 | 至四區處載劉世鴻至台電協調四區案子台電送電事項 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-01-10(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:00 | 三區處長及通銅所主任，監工至現場探討過年供水問題，下午公司填寫伯公坑案變更設計文案 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-01-13(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/13 09:00 | 2020/01/13 17:00 | 與監工核對數量及變更項目事宜 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2020-01-14(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | 管線繪圖及計算長度重量 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-15(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | 管線資料繪圖，計算長度及重量，填寫估驗資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-16(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/16 08:00 | 2020/01/16 17:00 | 上午處理估驗資料，下午送至中工處 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2020-01-17(五) | 11區-彰化-環山路加壓站機電工程(昶源) | 2020/01/17 10:00 | 2020/01/17 12:00 | 倍力揚馬達中檢 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 其他 | 2020/01/17 13:00 | 2020/01/17 17:00 | 金正豐載料
2020-01-20(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/20 09:00 | 2020/01/20 17:30 | 拉線施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,黃春宏,謝承宏,蕃友謙,林彥誠
2020-01-22(三) | 其他 | 2020/01/22 08:00 | 2020/01/22 17:30 | 大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-30(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/30 08:00 | 2020/01/30 17:30 | 土方開挖計算及排氣閥變更設計提送 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-31(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/31 08:00 | 2020/01/31 17:30 | 計算鋼筋數量及變更設計文案 |  | 無車輛 | 0 | 否