## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-02 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/11/02 09:00 | 2018/11/02 17:30 | 停電改接一次測接線 分段施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊
2018-11-05 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/11/05 11:00 | 2018/11/05 17:30 | 四分白鐵壓力管配管 外部基礎座與窨井管線連結 壓力引接管鑽孔鑽牙*2 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,陳浚騰
2018-11-06 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 污水抽水機安裝配管 四分壓力管配管完成 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰
2018-11-09 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/09 09:00 | 2018/11/09 17:30 | 東峰15號井拉網路線 工業六號井排氣閥維修 中控室線路整理 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳泓銘
2018-11-10 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/10 08:30 | 2018/11/10 17:30 | 彰濱割草 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黎大揚,黃春宏,吳至善
2018-11-12 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/12 08:30 | 2018/11/12 17:30 | 彰濱割草 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,魏千又,張子敬
2018-11-13 | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2018/11/13 10:00 | 2018/11/13 11:00 | 與包商現場探勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 公共工程 | 2018/11/13 13:00 | 2018/11/13 16:00 | 台南新市案錶頭查修更換
2018-11-14 | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 中華電信 台電遷移事項查詢 交通顧問技師詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-15 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/11/15 10:00 | 2018/11/15 11:00 | 施工協調會 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 胡范英俊,邱少謙,林泰佑
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/11/15 13:00 | 2018/11/15 17:00 | 龍昇濁度計安裝完成