## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-02(日) | 高雄福壽糖蜜及噴油配方系統整合工程(宇博) | 2019/06/02 09:00 | 2019/06/02 14:00 | 馬達拉接線施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陳明智,楊鎧綸
2019-06-03(一) | 公共工程 | 2019/06/03 10:00 | 2019/06/03 17:00 | 新竹加藥保養 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,吳至善
2019-06-04(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 公司計算數量及畫圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-05(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 12:00 | 計算數量及畫圖 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/06/05 13:00 | 2019/06/05 17:30 | 詠興羽毛升降機維修
2019-06-06(四) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/06/06 10:00 | 2019/06/06 12:00 | 初驗 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2019/06/06 14:00 | 2019/06/06 16:00 | 流量計場驗載回
2019-06-08(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/08 10:00 | 2019/06/08 17:00 | 接地施工及排水管施工 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,吳至善
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:00 | 公司操作機 加藥機教育訓練 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-11(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/06/11 09:00 | 2019/06/11 12:00 | 現場開挖部分木板加蓋 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊
| 公共工程 | 2019/06/11 13:00 | 2019/06/11 15:00 | 豐原二場一期保養
2019-06-12(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/12 09:00 | 2019/06/12 14:00 | 施工現場探勘 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 林泰佑
| 公共工程 | 2019/06/12 14:00 | 2019/06/12 17:00 | 台西案加藥機查修
2019-06-13(四) | 其他 | 2019/06/13 09:00 | 2019/06/13 11:00 | 觸口案電線拍照 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友秀
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/13 13:00 | 2019/06/13 17:00 | 鹿港營運所閘門尺寸量測
2019-06-14(五) | 飼料廠 | 2019/06/14 10:00 | 2019/06/14 17:00 | 高雄卜蜂圖控修改 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
2019-06-17(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/06/17 08:00 | 2019/06/17 17:00 | 水泥廠商尋找，工地現場探挖 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2019-06-18(二) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/06/18 08:00 | 2019/06/18 17:00 | 勞安照片拍照及整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-19(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/06/19 09:00 | 2019/06/19 12:00 | 現場開會 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,施秉緯,陳明智
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/19 13:00 | 2019/06/19 17:00 | 施工現場探勘
2019-06-20(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/06/20 09:00 | 2019/06/20 12:00 | 水泥廠商洽談及水泥驗證洽談 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2019-06-21(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/21 09:00 | 2019/06/21 16:00 | 加藥機汰換，秀厝DI管運回裝修 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友秀
2019-06-22(六) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/22 08:00 | 2019/06/22 17:27 | cad管線繪圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-24(一) | 羽毛廠 | 2019/06/24 09:00 | 2019/06/24 12:00 | 宏進羽毛漏電斷路器維修安裝 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 林泰佑,謝承宏
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/06/24 14:00 | 2019/06/24 16:00 | 改管施工流程探討
2019-06-25(二) | 羽毛廠 | 2019/06/25 09:00 | 2019/06/25 12:00 | 宏進羽毛查修馬達問題 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
| 3區-通銅所108年供電設備檢驗缺失改善(昶源) | 2019/06/25 15:00 | 2019/06/25 16:00 | 施工協調會
2019-06-26(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 11:00 | 器具先行進場監工先行檢驗 |  | BDC-2906 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/06/26 14:00 | 2019/06/26 16:00 | 馬達廠商至現場查修馬達
2019-06-27(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/06/27 08:00 | 2019/06/27 17:00 | 500與800管停水改接 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 陳泓銘,楊政賢 | 現場師傅便當700