## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/01 09:00 | 2020/07/01 17:30 | 連鎖磚復舊，植草磚復舊 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達 | 怪手便當: $80
2020-07-02(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/07/02 09:00 | 2020/07/02 17:00 | 初驗缺失改善完成 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,詹季達,陳浚騰,施清淵
2020-07-03(五) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/07/03 09:00 | 2020/07/03 12:00 | 缺失複驗、竣工圖繳交 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 詹季達,蕃友謙
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/03 14:00 | 2020/07/03 17:00 | 連鎖磚鋪設