## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 12:00 | 基礎座放樣 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/05/01 13:00 | 2021/05/01 17:00 | 加藥機改善
2021-05-02(日) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/02 08:00 | 2021/05/02 17:00 | 發電機加油，載油 |  | 8761-C6 | 0 | 否
2021-05-03(一) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/03 09:00 | 2021/05/03 17:00 | 樹木移除、板模施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,詹季達
2021-05-04(二) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/05/04 09:00 | 2021/05/04 17:00 | 加藥機管路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 監工便當*2: $160
2021-05-05(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/05 09:00 | 2021/05/05 17:00 | 線槽安裝施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,詹季達
2021-05-08(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/08 09:00 | 2021/05/08 23:00 | 配管施工 |  | AWR-6125 | 5 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,胡范英俊,黃威霖,詹季達,黃春宏,蕃友謙,謝承宏
2021-05-10(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 12:00 | 更換伸縮拉桿 |  | 8761-C6 | 10 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,洪啟修,胡范英俊,黃威霖,黃春宏,詹季達,楊智凱,蔡清池,蔡睿森,蕃友謙,謝承宏
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/10 14:00 | 2021/05/11 03:00 | 拉線
2021-05-11(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/11 00:00 | 2021/05/11 03:00 | 拉線 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,洪啟修,胡范英俊,陳牧澤,陽文景,黃威霖,黃春宏,楊智凱,詹季達,蔡清池,蔡睿森,蕃友謙,謝承宏
2021-05-12(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 21:30 | 配管 拉線 |  | AWR-6125 | 5 | 否 | 施秉緯,吳至善,黃春宏,蔡睿森,蔡清池
2021-05-13(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/05/13 08:00 | 2021/05/13 17:00 | 加藥機調整 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景
2021-05-14(五) | 機修 | 2021/05/14 09:00 | 2021/05/14 17:00 | 潮洋加藥機安裝及儲藥桶（小毛 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,胡范英俊
2021-05-18(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/18 09:00 | 2021/05/18 17:00 | 改ATS |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 謝承宏,陽文景,蔡清池,蔡睿森,胡范英俊
2021-05-19(三) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/05/19 09:00 | 2021/05/19 17:00 | 外埔加藥機調整 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2021-05-20(四) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/05/20 08:00 | 2021/05/20 17:00 | 壓力計更換、板模施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,詹季達,黃威霖
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/05/20 08:00 | 2021/05/20 17:00 | 壓力計更換、板模施工
2021-05-21(五) | (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/05/21 08:00 | 2021/05/21 17:00 | 馬達拆卸 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 胡范英俊,詹季達,黃威霖
2021-05-24(一) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/05/24 08:00 | 2021/05/24 17:00 | 加藥機改善、廢棄物回收 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃威霖
2021-05-25(二) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/25 09:00 | 2021/05/25 17:00 | 箱體安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陽文景,胡范英俊,蔡清池,蔡睿森
2021-05-26(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 12:00 | 壓力計加裝零件 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,詹季達,黃春宏
| (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/05/26 09:00 | 2021/05/26 17:00 | 逆止閥更換
2021-05-27(四) | (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:00 | 抽水馬達安裝 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 黃春宏,黃威霖
2021-05-28(五) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/28 09:00 | 2021/05/28 17:00 | 電源線拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃威霖,施秉緯,蕃友謙
2021-05-29(六) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/29 09:00 | 2021/05/29 17:00 | 現場位置放養、台電申請撰寫 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達
2021-05-31(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:00 | 臨時配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,施清淵,黃春宏,黃威霖,詹季達 | 怪手便當: $120