## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/01 09:00 | 2020/04/01 17:00 | 苗栗台電送資料及報竣 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-04-02(四) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/02 08:00 | 2020/04/02 17:00 | 接地施工及路燈腳座安裝*2 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,謝承宏,黃政寧
2020-04-06(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/06 09:00 | 2020/04/06 17:00 | 樹頭挖除及PC填平 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃政寧,陳浚騰
2020-04-07(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/07 09:00 | 2020/04/07 17:00 | 原水池排污清潔 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊,楊鎧綸
2020-04-08(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/08 09:00 | 2020/04/08 18:00 | 伯公坑洗管及馬達單體試車 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳明智,陳泓銘,謝和言
2020-04-09(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/09 09:00 | 2020/04/09 12:00 | 抽水機馬達遠端測試及紀錄 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/04/09 14:00 | 2020/04/09 16:00 | 窨井埋設及線材討論
2020-04-10(五) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/04/10 09:00 | 2020/04/10 17:00 | 既有線路及盤體拆除，電磁閥安裝及配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,林彥誠,陳浚騰,黃政寧,楊鎧綸
2020-04-11(六) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/04/11 09:00 | 2020/04/11 17:00 | 馬達拉線及配管含接線測試 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林彥誠,胡范英俊
2020-04-13(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/13 09:00 | 2020/04/13 17:00 | 監工及技師，台電，彰區機電至現場測試保護電驛，現場缺失維修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張名範,謝和言,阮德勛
2020-04-14(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/14 10:00 | 2020/04/14 16:00 | 450HP及150HP馬達正逆轉測試及現場環境整理 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2020-04-15(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/15 09:00 | 2020/04/15 17:00 | 試車 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘,陳明智
2020-04-16(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/16 09:00 | 2020/04/16 17:00 | 試車 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-04-17(五) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/17 09:00 | 2020/04/17 17:00 | 試車完成 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-04-20(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/20 00:00 | 2020/04/20 00:00 | 伯公坑教育訓練課表編制，變更設計CAD修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-21(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/21 09:00 | 2020/04/21 17:00 | 伯公坑李技師查驗設備與維立及彰區機電 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2020-04-22(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/22 09:00 | 2020/04/22 16:00 | 伯公坑教育訓練 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-04-23(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/23 10:00 | 2020/04/23 16:00 | 與監工核對現場數量及型號 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2020-04-24(五) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:00 | 竣工圖及變更設計CAD繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-27(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 17:00 | 變更設計及竣工圖繪製核對，下午至中工處校稿 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2020-04-28(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/28 09:00 | 2020/04/28 17:00 | 漏水處處理及盲蓋安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 詹季達,蕃友謙,楊鎧綸,胡范英俊,謝承宏
2020-04-29(三) | 其他 | 2020/04/29 10:00 | 2020/04/29 12:00 | 新竹加藥機案開會 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/29 14:00 | 2020/04/29 17:00 | 漏水處打鑿
2020-04-30(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/30 09:00 | 2020/04/30 17:00 | 漏水處打鑿修復及烤漆浪板拆除 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 謝承宏,蕃友謙,胡范英俊,楊鎧綸,詹季達