## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 17:30 | 高鐵載監工公司驗盤完成 配電盤未完成修改，接地銅牌製作*2完成 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 池叔叔
2018-08-02 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 17:30 | 木板拋光油漆27個 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-03 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/03 08:30 | 2018/08/03 17:30 | 八二三九路井路面復原完成 東峰15路面復原完成 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 阿宏 峻騰 宥榕
2018-08-06 | 中工處_大肚、龍井高地區第六加壓站擴建工程(宇博) | 2018/08/06 08:30 | 2018/08/06 10:00 | 路面瀝青重新鋪設完成 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/08/06 11:00 | 2018/08/06 12:00 | 與監工討論進度與施工計畫
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/06 13:30 | 2018/08/06 17:00 | 與監工討論人行步道重新鋪設之完整度，需畫格子並與之前開挖一樣
2018-08-07 | 公共工程 | 2018/08/07 08:30 | 2018/08/07 11:00 | 雲林廠機電改善工程 | 何監工說之前裝的流量計通訊有問題去查修完成 | RBG-7872 | 0 | 否 | 建彰 千又 怪手師傅
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/07 11:30 | 2018/08/07 17:00 | 台電&電信配管開挖 3'與2'各7米 路面復原完成
2018-08-08 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/08 08:30 | 2018/08/08 17:00 | 福星井壓力配管10.18米完成 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 建彰 阿俊
2018-08-09 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/08/09 10:00 | 2018/08/09 11:30 | 抽水機開孔協調會 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/08/09 14:00 | 2018/08/09 15:00 | 仁武確認施工現場
2018-08-10 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 填寫計算各處安裝線材及施做數量 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 泓銘
2018-08-13 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/08/13 10:00 | 2018/08/13 14:00 | 施工協調會 配管PVC2" 1"各20之 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 阿緯 阿宏
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/08/13 15:00 | 2018/08/13 17:30 | 抽水機廠商開孔協調
2018-08-14 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/14 09:00 | 2018/08/14 17:30 | 福星井&樂成一心井壓力計&管件安裝完成 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘
2018-08-15 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/08/15 10:00 | 2018/08/15 12:00 | 施工協調會報告進度與如何配合 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 阿緯 清淵 阿宏
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/08/15 14:30 | 2018/08/15 16:00 | 施工協調會
2018-08-16 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/16 08:00 | 2018/08/16 17:30 | 操作機調整 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 阿緯 阿淵 阿宏
2018-08-17 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/17 09:00 | 2018/08/17 17:30 | 地基塌陷補土施工，順大盤體進場完成 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 建彰 子敬 阿善
2018-08-20 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/20 10:00 | 2018/08/20 12:00 | 路燈燈桿、基座、壓力管材吊運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阿緯 阿銓 阿宏
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/08/20 13:30 | 2018/08/20 15:00 | 電桿吊運，接地施工，25一組10歐姆兩組
2018-08-21 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/21 09:00 | 2018/08/21 17:30 | 連鎖磚鋪設進度70%，手孔埋設完成 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 建彰 子敬
2018-08-22 | 立耀-立耀維心水電工程(宇博) | 2018/08/22 09:00 | 2018/08/22 12:00 | 鋁線槽搬運&消防箱體搬運*3 |  | 691-S8 | 0 | 否
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/22 13:00 | 2018/08/22 17:30 | 電動閥拆卸量測孔距
2018-08-23 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/23 09:00 | 2018/08/23 12:00 | 加藥機廠房上方通風孔漏水修補未完成、待晴天 探照燈調整線路及角度 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 阿和
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/23 13:30 | 2018/08/23 17:30 | #6#7操作機量測間距至玖德車牙，閥門無法拆卸車牙另繪圖至玖德重新加裝配件
2018-08-24 | 其他 | 2018/08/24 08:30 | 2018/08/24 12:00 | 4532-p8 汽車保養 691-s8吊桿漏油保養、輪胎前後對調 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/24 13:00 | 2018/08/24 17:30 | 抽水機溫度配電盤與另案抽水機配電盤編制重複，以洽詢監工，盤內設備不購入，箱體順大已施工，故無法編退，水公司接收
2018-08-27 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/27 09:00 | 2018/08/27 17:30 | 植草磚補土 XLPE60拉線x6.4m x 3 14接地線6mx1 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿緯阿俊阿宏阿善子敬
2018-08-28 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/28 09:30 | 2018/08/28 17:30 | 機電室ATS吊運 、拉網路線30M、線槽鋁線蓋安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阿銓
2018-08-29 | 其他臨時交辦事項 | 2018/08/29 08:00 | 2018/08/29 17:30 | 四區台中監控案文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-30 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/30 08:00 | 2018/08/30 17:00 | 區處查核文書處理，1000至台中場區處查核 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘 阿賢 麗娟
2018-08-31 | 其他臨時交辦事項 | 2018/08/31 08:00 | 2018/08/31 17:30 | 四區台中監控案power point整理 總處用 |  | 無車輛 | 0 | 否