## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/05/04 09:00 | 2020/05/04 17:00 | 漏水處水泥施工及油漆修補 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蕃友謙,詹季達,謝承宏
2020-05-05(二) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:00 | 箱體安裝及配管施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林彥誠,蕃友謙,詹季達
2020-05-06(三) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:00 | 拉線施工及馬達接線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 詹季達,張名範,吳至善,蕃友謙,林彥誠
2020-05-07(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/05/07 09:00 | 2020/05/07 11:00 | 億茂工具交還清點 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 其他 | 2020/05/07 14:00 | 2020/05/07 16:00 | 發包中心蓋合約
2020-05-08(五) | (昶)3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程 | 2020/05/08 10:00 | 2020/05/08 16:00 | 加藥機安裝及保養 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 胡范英俊,詹季達
2020-05-11(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/05/11 09:00 | 2020/05/11 16:00 | 逆止閥故障拆除，閘閥及操作機關閉 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2020-05-12(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/05/12 09:00 | 2020/05/12 16:00 | 申請台電相關事宜，及機修案件估價 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2020-05-13(三) | 其他 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:00 | 上午至六區拿發票 下午至南工區聽勞安宣導 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 王麗娟
2020-05-14(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/14 09:00 | 2020/05/14 17:00 | 大丘園加藥管改管施工、油漆 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 吳至善
2020-05-15(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/15 09:00 | 2020/05/15 17:00 | 新明加藥管改管施工及油漆 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 吳至善
2020-05-18(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/05/18 09:00 | 2020/05/18 16:00 | 逆止閥安裝試水 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2020-05-19(二) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/05/19 09:00 | 2020/05/19 12:00 | 施工協調會 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陳明智,陳浚騰,黃政寧
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/19 14:00 | 2020/05/19 17:00 | 社頭及田中拉門安裝
2020-05-20(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 17:30 | 新明及大丘園加藥管油漆及塞頭安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧
2020-05-21(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/05/21 09:00 | 2020/05/21 12:00 | 與監工及包商鋁合金隔柵欄施工討論 |  | 8761-C6 | 0 | 否
| (昶)3區-通銅所108年供電設備檢驗缺失改善 | 2020/05/21 14:00 | 2020/05/21 17:00 | 備品繳交
2020-05-22(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/05/22 09:00 | 2020/05/22 12:00 | 變頻器維修 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧,陳浚騰
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/22 13:00 | 2020/05/22 17:00 | 操作機安裝
2020-05-25(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 18:00 | 上午大目膠羽機自檢，下午現場配管 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 施秉緯,胡范英俊,黃政寧,詹季達,黃春宏,陽文景
2020-05-26(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/26 08:00 | 2020/05/26 18:00 | 工程查核，窨井配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,胡范英俊,陽文景,黃政寧,黃春宏,謝承宏,詹季達
2020-05-27(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:30 | 水池馬達配管施工，管內污泥清除 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,胡范英俊,陽文景,黃政寧,黃春宏,詹季達,謝承宏
2020-05-28(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 17:00 | 水池操作機配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,胡范英俊,陽文景,黃春宏,黃政寧,謝承宏,詹季達
2020-05-29(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/29 09:00 | 2020/05/29 12:00 | 工程查核 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,陽文景,黃政寧,詹季達,黃春宏,謝承宏
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/29 13:00 | 2020/05/29 16:00 | 缺失改善，管材管帽施工，窨井水泥修補
2020-05-30(六) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/05/30 09:00 | 2020/05/30 17:00 | 操作機安裝*3 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏