## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/07/02 09:30 | 2018/07/02 11:15 | 窨井、流量計吊運，安裝位置量測 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 建彰 | 上午6082-LG 下午ABZ-7330
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/02 14:30 | 2018/07/02 17:30 | 罩光式、選擇按鈕開孔，變頻器用共八孔開孔。 | 圓穴鉅-30 電鑽
2018-07-03 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/03 09:30 | 2018/07/03 14:00 | 配電盤中檢 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/07/03 16:00 | 2018/07/03 17:30 | 五區區處蓋印章（（子祥交代
2018-07-04 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/07/04 09:30 | 2018/07/04 17:30 | 場內遠端遙控測試、新設PLC安裝固定完成 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 阿賢
2018-07-12 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/12 09:00 | 2018/07/12 17:00 | LED燈配管施工-6分*34支 電磁接觸器安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸 泰佑 宥榕
2018-07-13 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/13 10:30 | 2018/07/13 17:30 | 3''配管施工 水位計查修 | xlpe 60*110m | 8761-C6 | 0 | 否 | 鎧綸 泰佑 宥榕