## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/01 09:00 | 2019/03/01 17:30 | 加氯配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友謙,胡范英俊
2019-03-02(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/02 09:00 | 2019/03/02 17:30 | 加氯室屋頂至頂樓配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,蕃友謙,施秉緯,黃春宏
2019-03-04(一) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/04 09:00 | 2019/03/04 17:30 | 窨井路面開挖 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 怪手便當: $75
2019-03-05(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/05 09:00 | 2019/03/05 17:30 | 抽水桶安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 楊鎧綸
2019-03-06(三) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/06 09:00 | 2019/03/06 17:30 | 監視器配管，洗孔，加氯配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰
2019-03-07(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/07 09:00 | 2019/03/07 20:00 | 加氯監視器配管，十萬噸箱體吊運安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊鎧綸,胡范英俊,蕃友謙
2019-03-08(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/08 09:00 | 2019/03/08 17:30 | 加氯配管及監視器配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友謙,胡范英俊,楊鎧綸
2019-03-09(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/09 09:00 | 2019/03/09 17:30 | 注入器安裝，監視器配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰,蕃友謙,楊鎧綸
2019-03-11(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/11 09:00 | 2019/03/11 17:30 | 二場一期加氯管線安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,吳至善
2019-03-12(二) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/12 09:00 | 2019/03/12 17:30 | 十萬噸電源與網路線拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊
2019-03-13(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/03/13 09:00 | 2019/03/13 12:00 | 施工協調會 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,施秉緯,胡范英俊,邱少謙,楊智凱
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/13 14:00 | 2019/03/13 17:30 | 十萬噸注入器安裝
2019-03-14(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/14 09:00 | 2019/03/14 17:30 | DI管配管，窨井H管安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊
2019-03-15(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/15 09:00 | 2019/03/15 17:30 | 加氯管配管，電極棒安裝，拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 吳至善,陳浚騰,蕃友謙,胡范英俊
2019-03-16(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/16 09:00 | 2019/03/16 17:30 | 注入器配管施工與注入器架安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黎大揚,蕃友謙,楊鎧綸
2019-03-18(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/18 09:00 | 2019/03/18 17:30 | 加氯配管，注入器安裝，流量計凡而施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖
2019-03-19(二) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/19 09:00 | 2019/03/19 17:30 | 加氯機控制拉線，監視器拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊,黃維德
2019-03-20(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/20 09:00 | 2019/03/20 17:30 | 窨井至配電盤管線配置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃維德,胡范英俊
2019-03-21(四) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/21 09:00 | 2019/03/21 12:00 | 舊有馬達吊運，舊有欄杆吊運至一場 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃維德,胡范英俊,陳浚騰
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/21 14:00 | 2019/03/21 17:30 | 監視器電線與電源拉線
2019-03-22(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/22 09:00 | 2019/03/22 17:30 | 馬達吊運及一站電錶箱安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,張名範,陳浚騰,黃維德,楊鎧綸,蕃友謙
2019-03-23(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/23 09:00 | 2019/03/23 17:30 | 中控室洗孔，50寸電視與控制盤安裝，擴音機測試 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 林泰佑,胡范英俊,陳浚騰
2019-03-25(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/25 09:00 | 2019/03/25 17:30 | 加氯機配管，既有加氯系統更新測試 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,陳泓銘,胡范英俊,林泰佑,蕃友謙
2019-03-26(二) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/03/26 10:00 | 2019/03/26 17:30 | 污水抽水機，放水線，拉線 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 胡范英俊,林泰佑,陳浚騰
2019-03-27(三) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 17:30 | 配電盤遷移，一次測拉線，接線 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,林泰佑,陳浚騰
2019-03-28(四) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 17:00 | 既有配電盤基座打除，水泥抹平，樹苗種植 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 林泰佑,胡范英俊,陳浚騰
2019-03-31(日) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/31 09:00 | 2019/03/31 17:00 | 管線段管施工，新設電源一次測接電 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰