## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-01(六) | 公共工程 | 2018/12/01 09:00 | 2018/12/01 17:30 | 11區線西廢水機青龍管破裂更換 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2018-12-03(一) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/03 10:00 | 2018/12/03 12:00 | 施工進度與協調會 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/03 13:00 | 2018/12/03 17:30 | 一英吋壓力計組裝
2018-12-04(二) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/12/04 09:00 | 2018/12/04 17:30 | 順大箱體成檢 吊運現場安裝完成 台電更改資料 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-12-05(三) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2018/12/05 09:00 | 2018/12/05 17:30 | 仁德區公所申請道路挖掘申辦 仁德台電詢問如何辦理此案電力問題與會勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-12-06(四) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 申辦中華電信遷移文件資料 查詢道路挖掘所需文件資料 與廠商確認挖掘細項 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-07(五) | 公共工程 | 2018/12/07 09:00 | 2018/12/07 13:00 | 北斗田尾加壓站保養 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,黃春宏
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/07 14:00 | 2018/12/07 17:30 | 線槽蓋安裝 PVC配管
2018-12-10(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2018/12/10 10:00 | 2018/12/10 12:00 | 施工協調會 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張永和
| 公共工程 | 2018/12/10 13:00 | 2018/12/10 16:00 | 台南案走馬瀨錶頭閃爍檢查無故障
2018-12-11(二) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/11 09:30 | 2018/12/11 17:30 | 9,10號盤鋁線架施工至隔離開關箱 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,張永和
2018-12-12(三) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/12 09:30 | 2018/12/12 17:30 | 200mm*1C-174米 至隔離開關箱 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,張永和,黃春宏,楊鎧綸
2018-12-13(四) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/13 09:00 | 2018/12/13 17:30 | 配電盤外水泥地油漆 馬達試運轉 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善
2018-12-14(五) | 公共工程 | 2018/12/14 09:00 | 2018/12/14 12:00 | 北斗田尾加壓站保養&圖控更改 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,陳明智
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/14 14:00 | 2018/12/14 17:30 | 流量計&餘氯計干擾改善完成