## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-01(六) | 公共工程 | 2018/12/01 09:00 | 2018/12/01 17:30 | 11區線西廢水機青龍管破裂更換 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2018-12-03(一) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/03 10:00 | 2018/12/03 12:00 | 施工進度與協調會 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/03 13:00 | 2018/12/03 17:30 | 一英吋壓力計組裝
2018-12-04(二) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/12/04 09:00 | 2018/12/04 17:30 | 順大箱體成檢 吊運現場安裝完成 台電更改資料 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-12-05(三) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2018/12/05 09:00 | 2018/12/05 17:30 | 仁德區公所申請道路挖掘申辦 仁德台電詢問如何辦理此案電力問題與會勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-12-06(四) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 申辦中華電信遷移文件資料 查詢道路挖掘所需文件資料 與廠商確認挖掘細項 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-07(五) | 公共工程 | 2018/12/07 09:00 | 2018/12/07 13:00 | 北斗田尾加壓站保養 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,黃春宏
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/07 14:00 | 2018/12/07 17:30 | 線槽蓋安裝 PVC配管
2018-12-10(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2018/12/10 10:00 | 2018/12/10 12:00 | 施工協調會 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張永和
| 公共工程 | 2018/12/10 13:00 | 2018/12/10 16:00 | 台南案走馬瀨錶頭閃爍檢查無故障
2018-12-11(二) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/11 09:30 | 2018/12/11 17:30 | 9,10號盤鋁線架施工至隔離開關箱 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,張永和
2018-12-12(三) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/12 09:30 | 2018/12/12 17:30 | 200mm*1C-174米 至隔離開關箱 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,張永和,黃春宏,楊鎧綸
2018-12-13(四) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/13 09:00 | 2018/12/13 17:30 | 配電盤外水泥地油漆 馬達試運轉 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善
2018-12-14(五) | 公共工程 | 2018/12/14 09:00 | 2018/12/14 12:00 | 北斗田尾加壓站保養&圖控更改 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,陳明智
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/14 14:00 | 2018/12/14 17:30 | 流量計&餘氯計干擾改善完成
2018-12-15(六) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/15 08:00 | 2018/12/15 12:00 | 宇博揚水管吊運至公司 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏
2018-12-17(一) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/17 11:00 | 2018/12/17 17:30 | 馬達側溫度控制接線，盤內設備拍照。 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2018-12-18(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2018/12/18 10:00 | 2018/12/18 12:00 | 施工協調會 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 施秉緯
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/18 14:00 | 2018/12/18 17:30 | 濬創調整流量計測試
2018-12-19(三) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/19 09:00 | 2018/12/19 12:00 | 現場探勘電桿位置 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2018/12/19 15:30 | 2018/12/19 17:30 | 尚順老闆洽談工程
2018-12-20(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/20 09:30 | 2018/12/20 17:30 | 加氯室RC鑽孔100孔*5 200孔*1 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-12-21(五) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/21 10:00 | 2018/12/21 17:30 | 250hp 馬達試水調整 |  | 8761-C6 | 0 | 否
2018-12-22(六) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/22 10:00 | 2018/12/22 17:30 | 浮球配管拉線開關安裝*2組 銅牌雨衣安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2018-12-24(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 17:00 | 勞安教育上課 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2018-12-25(二) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/25 10:00 | 2018/12/25 12:00 | 曾副處長馬達試水 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友謙
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/25 13:00 | 2018/12/25 17:30 | 洗孔位置查看
2018-12-26(三) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/26 10:00 | 2018/12/26 12:00 | 教育訓練 多功能電表 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2018/12/26 15:30 | 2018/12/26 17:30 | 與尚順現場探勘
2018-12-27(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/27 10:00 | 2018/12/27 12:00 | 三閤十萬噸洗孔*4孔 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/27 13:00 | 2018/12/27 17:30 | 勞安設備拍照 現場缺失改善
2018-12-28(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/28 10:00 | 2018/12/28 17:00 | 深井馬達與揚水管安裝吊運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏