## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-01(六) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/01 09:00 | 2020/08/01 17:00 | 水泥灌漿施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 陽文景,詹季達
2020-08-03(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/08/03 09:00 | 2020/08/03 17:00 | 竣工資料圖資修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-08-04(二) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/08/04 09:00 | 2020/08/04 17:00 | 油漆施工、拉線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙,施清淵
2020-08-05(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/05 09:00 | 2020/08/05 17:00 | 餘氯濁度進出水配管施工安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-08-06(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:00 | 管線油漆及拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,黃威霖
2020-08-07(五) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:00 | 管線施工配管安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蕭竣鴻,黃春宏,阮德勛,黃威霖 | 怪手便當: $100
2020-08-09(日) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/08/09 08:00 | 2020/08/09 12:00 | 一次測電源改接 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蕃友謙,黎大揚,張堯彰
2020-08-10(一) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/08/10 09:00 | 2020/08/10 17:00 | 配合統挖埋設電管及電信管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙
2020-08-11(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 12:00 | 公司整理麗園資料 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳明智,黃春宏
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/08/11 13:00 | 2020/08/11 17:00 | 深井水位計調整
2020-08-12(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/08/12 09:00 | 2020/08/12 10:00 | 現場與土建協調 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 怪手便當: $100
| (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/12 11:00 | 2020/08/12 17:00 | 台電事宜外包交接
2020-08-13(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/08/13 09:00 | 2020/08/13 16:00 | 圍籬圖案意象安裝，現場環境清潔 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 吳至善
2020-08-14(五) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/08/14 09:00 | 2020/08/14 17:00 | 伯公坑驗收 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-08-15(六) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/15 08:00 | 2020/08/15 17:00 | 土建資料清點結算 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-17(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/08/17 09:00 | 2020/08/17 17:00 | 驗收完缺施改善 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-08-18(二) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/08/18 09:00 | 2020/08/18 10:00 | 工程告示牌安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/08/18 11:00 | 2020/08/18 12:00 | 工程告示牌安裝
| (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/18 14:00 | 2020/08/18 16:00 | 與監工拍攝施工照片
2020-08-19(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/19 09:00 | 2020/08/19 17:00 | 草皮植草 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-08-20(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/08/20 09:00 | 2020/08/20 17:00 | 驗收複驗 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-08-21(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/21 09:00 | 2020/08/21 17:00 | 國營會查核，區處張課長查核督導 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-08-24(一) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/08/24 09:00 | 2020/08/24 12:00 | 現場會勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,陳泓銘
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/08/24 14:00 | 2020/08/24 17:00 | 長春水質盤施工
2020-08-25(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/25 09:00 | 2020/08/25 17:00 | 國營會區處廠長股長查核 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2020-08-26(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 17:00 | 缺失改善，水泥粉光 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2020-08-27(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 17:00 | 區處工程師抽查，及缺失改善 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2020-08-28(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/28 09:00 | 2020/08/28 17:00 | 國營會資料、拍照、及修正 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 王麗娟 | 開自己的車
2020-08-31(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/31 09:00 | 2020/08/31 17:00 | 國營會資料現場拍照，環境整理 |  | AFQ-8630 | 0 | 否