## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/01 09:00 | 2021/06/01 17:00 | 地磚舖設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃威霖,胡范英俊,詹季達
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/01 14:00 | 2021/06/01 17:00 | 防溢體洗孔、配管
2021-06-02(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:00 | 配管施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,謝承宏,黃春宏,黃威霖
2021-06-03(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:00 | 藥筒Y型過濾器安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 黃威霖
2021-06-04(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:00 | 驗收 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-06-07(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:00 | 加藥設備安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景
2021-06-08(二) | (宇)7區-萬丹淨水場深井機電工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:00 | NFB拆解 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳明智
2021-06-09(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/09 09:00 | 2021/06/09 17:00 | 黎明工程施工協調會 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-06-10(四) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/10 09:00 | 2021/06/10 17:00 | 流量計安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,詹季達
2021-06-11(五) | 機修 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:00 | 南北池 拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃威霖
2021-06-15(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:00 | 開挖地磚凹陷修復 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏 | 怪手便當: $110
2021-06-16(三) | 機修 | 2021/06/16 09:00 | 2021/06/16 17:00 | 南北池配電盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝承宏
2021-06-17(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:00 | 種草皮 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃威霖,詹季達
2021-06-18(五) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 17:00 | 配管施工 接地施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,胡范英俊,許原杰
2021-06-21(一) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:00 | 配管 拉線施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,黃威霖
2021-06-22(二) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 17:00 | 配管 拉線施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,黃威霖,楊智凱
2021-06-23(三) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:00 | 配管 拉線施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,吳至善,黃威霖
2021-06-24(四) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:00 | 電磁閥、馬達接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,蔡睿森,蔡清池,許原杰,陽文景
2021-06-25(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/25 09:00 | 2021/06/25 12:00 | 黎明施工協調會、與吉隆管線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/06/25 14:00 | 2021/06/25 17:00 | 加藥機校正
2021-06-28(一) | 其他 | 2021/06/28 09:00 | 2021/06/28 17:00 | 公司整理、清理屋簷 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,黃威霖
2021-06-29(二) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:00 | 加藥機清理 校正 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃威霖
2021-06-30(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/30 09:00 | 2021/06/30 17:00 | 上午工地台中政府維護課開會、下午四區處施工協調會 |  | 4532-P8 | 0 | 否