## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | 機修 | 2020/06/01 09:00 | 2020/06/01 17:00 | 台中給水場工ㄧ管線油漆 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃政寧,詹季達,黃春宏,陽文景
2020-06-02(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:00 | 瀝青路面鋪設 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-06-03(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/03 09:00 | 2020/06/03 17:00 | 勞安照片補拍照 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陽文景
2020-06-04(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/04 09:00 | 2020/06/04 17:00 | 二水抽查 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 蘇依甯
2020-06-05(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/06/05 09:00 | 2020/06/05 12:00 | 線路修改 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,詹季達
| 機修 | 2020/06/05 13:00 | 2020/06/05 17:00 | 姚婉君機修案第二張-八張黎2號井
2020-06-08(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/08 09:00 | 2020/06/08 17:00 | 台電配管施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 施清淵 | 怪手便當: $80
2020-06-09(二) | 機修 | 2020/06/09 09:00 | 2020/06/09 17:00 | 復健五號井陳剛翎機修案 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 詹季達,蔡清池,謝承宏,陽文景
2020-06-10(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/06/10 09:00 | 2020/06/10 15:00 | 竣工日前討論及數量追加減 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/10 16:00 | 2020/06/10 17:00 | 水位計配管
2020-06-11(四) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/06/11 09:00 | 2020/06/11 17:00 | 台電資料處理，下午至彰化台電與監工詢問送件 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-06-12(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/12 09:00 | 2020/06/12 18:00 | 白鐵管線安裝施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,詹季達,阮德勛,張名範
2020-06-15(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/15 09:00 | 2020/06/15 20:00 | 白鐵管施工及管線施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,詹季達,陳泓銘
2020-06-16(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/06/16 09:00 | 2020/06/16 17:00 | 初驗（機電） |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 詹季達
2020-06-17(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/17 10:00 | 2020/06/17 12:00 | 順大中檢 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/06/17 15:00 | 2020/06/17 17:00 | 施工日誌及設計圖修改
2020-06-18(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/06/18 09:00 | 2020/06/18 17:00 | 施工協調會、地點現勘 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-06-19(五) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/06/19 09:00 | 2020/06/19 12:00 | 施工協調會 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/06/19 09:00 | 2020/06/19 12:00 | 施工協調會
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/06/19 14:00 | 2020/06/19 17:00 | 竣工圖修正
2020-06-20(六) | 機修 | 2020/06/20 09:00 | 2020/06/20 17:00 | 公益、公正井、東光1、3、5井、重新噴漆 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,陳浚騰
2020-06-22(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/22 09:00 | 2020/06/22 17:30 | 排水管線施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 詹季達
2020-06-23(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/06/23 09:00 | 2020/06/23 16:30 | 伯公坑初驗（土建） |  | 8761-C6 | 0 | 否
2020-06-24(三) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 17:30 | 配電盤拉線 |  | AFQ-8630 | 5.5 | 是 | 施清淵,詹季達
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/24 17:30 | 2020/06/24 22:30 | 電纜線載運
2020-06-25(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/25 08:00 | 2020/06/25 19:00 | 電錶箱電源拉線 |  | AWR-6125 | 2 | 是 | 施秉緯,施清淵,胡范英俊,陽文景,黃政寧,黃春宏,詹季達,蕃友謙
2020-06-26(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/26 08:00 | 2020/06/26 17:30 | 馬達、操作機、電源控制拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蕃友謙,詹季達,黃春宏,黃政寧,陽文景,張堯彰,胡范英俊,施秉緯
2020-06-29(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/06/29 09:00 | 2020/06/29 11:00 | 開工協調會 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳浚騰
| (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/06/29 13:00 | 2020/06/29 14:00 | 加藥機故障查修
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/06/29 15:00 | 2020/06/29 17:00 | 施工位置丈量
2020-06-30(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/30 00:00 | 2020/06/30 00:00 | 濁度 餘氯 配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達