## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/07/02 09:30 | 2018/07/02 11:15 | 窨井、流量計吊運，安裝位置量測 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 建彰 | 上午6082-LG 下午ABZ-7330
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/02 14:30 | 2018/07/02 17:30 | 罩光式、選擇按鈕開孔，變頻器用共八孔開孔。 | 圓穴鉅-30 電鑽
2018-07-03 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/03 09:30 | 2018/07/03 14:00 | 配電盤中檢 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/07/03 16:00 | 2018/07/03 17:30 | 五區區處蓋印章（（子祥交代
2018-07-04 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/07/04 09:30 | 2018/07/04 17:30 | 場內遠端遙控測試、新設PLC安裝固定完成 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 阿賢
2018-07-12 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/12 09:00 | 2018/07/12 17:00 | LED燈配管施工-6分*34支 電磁接觸器安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸 泰佑 宥榕
2018-07-13 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/13 10:30 | 2018/07/13 17:30 | 3''配管施工 水位計查修 | xlpe 60*110m | 8761-C6 | 0 | 否 | 鎧綸 泰佑 宥榕
2018-07-16 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/16 09:30 | 2018/07/16 12:00 | 分項施工開會 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 阿緯 清淵 凱米
| 公共工程 | 2018/07/16 13:00 | 2018/07/16 15:30 | 土庫伺服馬達查修
| 公共工程 | 2018/07/16 16:00 | 2018/07/16 17:30 | 土庫伺服馬達查修
2018-07-17 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/17 09:00 | 2018/07/17 17:30 | 拆除盤體臨時電路改接完成，既有線路拆除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 清淵 阿石 阿緯 阿宏
2018-07-18 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/18 09:30 | 2018/07/18 12:00 | 福星井與中華電信開挖協調 青海井改挖中華電信管協調 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泓銘
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/18 13:00 | 2018/07/18 14:00 | 台電配管施工協調
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/18 14:30 | 2018/07/18 17:30 | 東峰14遠端測試
2018-07-19 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/19 09:00 | 2018/07/19 17:30 | 福星井中華電信配管施工完成 東峰15人行磚拿除配管回填20% |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 清淵
2018-07-20 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/20 09:30 | 2018/07/20 11:00 | 觸口抽查 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 清淵 阿石 阿緯 阿宏 子敬 千又
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/20 13:00 | 2018/07/20 17:30 | 既有盤體拆除吊運至林內場完成
2018-07-21 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/21 09:30 | 2018/07/21 17:30 | 盤體進場安裝完成 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿銓 阿緯 清淵 阿石阿宏阿俊阿秀
2018-07-23 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/23 09:00 | 2018/07/23 11:00 | 場地管子移位 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿緯阿彰大楊阿謙
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/23 11:10 | 2018/07/23 17:30 | 人行磚移除配管 一英吋半8米
2018-07-24 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/24 08:40 | 2018/07/24 17:00 | 福星井電信配管完成 東峰15電信配管進度50% 八二三九隆井電信配管50% |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 池叔叔 阿俊
2018-07-25 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/25 09:00 | 2018/07/25 17:30 | 加壓馬達接線&拉線配置完成 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿緯 阿銓 池叔叔 阿俊 阿石 千又 清淵
2018-07-26 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/26 09:00 | 2018/07/26 17:30 | 既有PLC盤體拆除吊運林內 水池水位計接線&設定 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 池叔叔 阿緯 阿宏 阿石
2018-07-27 | 其他臨時交辦事項 | 2018/07/27 10:30 | 2018/07/27 17:30 | 大湳操作機&鹿港機電設備改善操作機伍辰場驗 大湳台電處理完成 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2018-07-30 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/30 08:00 | 2018/07/30 18:00 | 青海井1英寸半8米 八二三九路井1英吋半4米 東峰15，1英吋半4米 皆為電信配管挖掘完成 | 上晉怪手一台 | 無車輛 | 0 | 否 | 建彰 上晉怪手師傅 | 坐上晉的車 怪手師傅便當: $70
2018-07-31 | 其他臨時交辦事項 | 2018/07/31 08:00 | 2018/07/31 17:30 | 移動式起重機上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 清淵 | 自車