## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/01 09:00 | 2019/11/01 17:30 | 內部整理及配線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳浚騰,洪啟修,胡范英俊,黃勝仁,蕃友謙,謝承宏,楊鎧綸
2019-11-04(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/04 09:00 | 2019/11/04 17:00 | 現場討論施工規劃，下午至中工處與張課長討論吊掛計畫 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2019-11-05(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 填寫吊掛計畫書 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-06(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/06 09:00 | 2019/11/06 17:30 | 接地改善配合國營會 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊鎧綸,阮德勛,謝和言
2019-11-07(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/07 09:00 | 2019/11/07 17:30 | 部興文書抽查，伯公坑送吊掛計畫書 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-11-08(五) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/08 09:00 | 2019/11/08 12:00 | 部興勞安改善 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/08 13:00 | 2019/11/08 17:30 | 中工處與張課長討論吊掛計畫
2019-11-11(一) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/11 09:00 | 2019/11/11 16:00 | 國營會台中給水廠討論 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 王麗娟
2019-11-12(二) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/12 09:00 | 2019/11/12 17:00 | 總處抽查 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 王麗娟,陳泓銘
2019-11-13(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/13 09:00 | 2019/11/13 16:00 | 國營會 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 王麗娟,陳泓銘
2019-11-14(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/14 09:00 | 2019/11/14 22:00 | 箱體進場 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蔡清池 | 起重工程師傅便當中餐晚餐: $1260
2019-11-15(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/15 09:00 | 2019/11/15 17:30 | 箱體內部連結 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,張堯彰,蔡清池
2019-11-18(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/18 09:00 | 2019/11/18 17:30 | 配管施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚,蔡清池
2019-11-19(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/19 09:00 | 2019/11/19 17:30 | 中工處討論估驗問題 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2019-11-20(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/20 09:00 | 2019/11/20 17:30 | 配管施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,陽文景,張堯彰
2019-11-21(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/21 09:00 | 2019/11/21 17:30 | 路燈基座配管施工安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,陽文景,張堯彰
2019-11-22(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/22 09:00 | 2019/11/22 17:30 | 路燈基座灌漿，公司估驗資料 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2019-11-24(日) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/24 09:00 | 2019/11/24 17:30 | 試車計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳泓銘
2019-11-25(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/25 08:00 | 2019/11/25 12:00 | 公司管線圖cad |  | 8761-C6 | 0 | 否
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/25 14:00 | 2019/11/25 16:00 | 送軍功資料
2019-11-26(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/26 09:00 | 2019/11/26 17:30 | 鐵門修改，監工查驗配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,張名範
2019-11-27(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/27 09:00 | 2019/11/27 17:30 | 苗栗送台電，下午處理估驗資料 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-11-28(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/28 08:00 | 2019/11/28 17:30 | 估驗資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-29(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/29 08:00 | 2019/11/29 17:30 | 估驗資料整理完畢，送至三課及三所 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2019-11-30(六) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/30 08:00 | 2019/11/30 17:30 | 勞安資料及照片上傳整理 |  | 無車輛 | 0 | 否