## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/07/01 09:00 | 2019/07/01 12:00 | 看現場 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/07/01 15:00 | 2019/07/01 17:00 | 監工資料處理蓋印章
2019-07-02(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/02 09:00 | 2019/07/02 16:00 | 現場機械進場鋼軌材料進場 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
2019-07-03(三) | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2019/07/03 09:00 | 2019/07/03 17:00 | 與監工看現場 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 監工中餐: $90
2019-07-04(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/04 09:00 | 2019/07/04 16:00 | 現場既有設備拆除載運 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-07-05(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/05 09:00 | 2019/07/05 15:00 | 加壓機安裝，民眾用水 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/07/05 15:00 | 2019/07/05 17:00 | 區處領料
2019-07-06(六) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/06 09:00 | 2019/07/06 17:00 | 壓力計故障查修 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳泓銘
2019-07-08(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/08 09:00 | 2019/07/08 17:00 | 至宏福拿資料，與實驗室位置 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-07-09(二) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/07/09 09:00 | 2019/07/09 17:00 | 與監工設計看現場 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-07-10(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/10 09:00 | 2019/07/10 17:00 | 下腳料繳交清單數量，裕隆加壓站更換物品查看 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-07-11(四) | 其他 | 2019/07/11 09:00 | 2019/07/11 17:00 | 東興機修案看現場 通同所電容器機修看現場 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
2019-07-12(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/12 09:00 | 2019/07/12 17:00 | 伯公坑現場缺失改善，下午至中工處開會 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-07-13(六) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/13 08:00 | 2019/07/13 17:30 | 伯公坑送審資料文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-15(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/15 09:00 | 2019/07/15 17:00 | 現場道路灑水路面清潔 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-07-16(二) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/07/16 09:00 | 2019/07/16 12:00 | 看現場 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陳浚騰
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/16 14:00 | 2019/07/16 17:00 | 現場開挖
2019-07-17(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/17 09:00 | 2019/07/17 17:00 | 到工地應颱風來襲至現場施作安全設施，下午至中工處開擋土支撐會議 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2019-07-18(四) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/18 09:00 | 2019/07/18 17:30 | pvc2英寸，GlP 5英寸配管，窨井施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳浚騰,蕃友謙,胡范英俊
2019-07-19(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/19 10:00 | 2019/07/19 14:00 | 與監工驗水泥至宏福 |  | AWR-6125 | 0 | 否
| 其他 | 2019/07/19 15:00 | 2019/07/19 17:00 | 通銅所白沙屯看機修案
2019-07-22(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/22 09:00 | 2019/07/22 17:00 | 中工處，張雲財現場討論擋土支撐問題 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-07-23(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 17:00 | 抽水桶切割看尺寸 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阮德來,謝和言
2019-07-24(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/24 10:00 | 2019/07/24 17:00 | 中工處勞安人員及品管人員機動檢查 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 飲料: $120
2019-07-25(四) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/25 08:00 | 2019/07/25 17:30 | 植草磚鋪設，開挖復舊 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙,胡范英俊,阮德來,阮德勛
2019-07-26(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/26 08:00 | 2019/07/26 16:00 | 伯公坑開會，水泥廠試壓 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 監工吃飯: $1320
2019-07-27(六) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/27 08:00 | 2019/07/27 17:30 | 伯公坑文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-29(一) | 工程標案文書處理 | 2019/07/29 08:00 | 2019/07/29 17:30 | 中工處拿押標金，台中給水廠討論軍功抽水機問題，烏溪討論施工 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-07-30(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/30 09:00 | 2019/07/30 18:00 | 土木陳技師討論擋土問題，銅鑼所蓋技師簽章，伯公坑遠端傳訊故障排除，頭份張雲財討論施工方法 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 技師中餐: $100
2019-07-31(三) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/07/31 09:00 | 2019/07/31 17:30 | 基礎座施工，配管施工，電動操作機安裝電桿施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸,蔡清池,蕃友謙 | 水泥: $155