## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-02 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/11/02 09:00 | 2018/11/02 17:30 | 停電改接一次測接線 分段施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊
2018-11-05 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/11/05 11:00 | 2018/11/05 17:30 | 四分白鐵壓力管配管 外部基礎座與窨井管線連結 壓力引接管鑽孔鑽牙*2 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,陳浚騰
2018-11-06 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 污水抽水機安裝配管 四分壓力管配管完成 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰
2018-11-09 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/09 09:00 | 2018/11/09 17:30 | 東峰15號井拉網路線 工業六號井排氣閥維修 中控室線路整理 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳泓銘
2018-11-10 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/10 08:30 | 2018/11/10 17:30 | 彰濱割草 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黎大揚,黃春宏,吳至善
2018-11-12 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/12 08:30 | 2018/11/12 17:30 | 彰濱割草 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,魏千又,張子敬
2018-11-13 | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2018/11/13 10:00 | 2018/11/13 11:00 | 與包商現場探勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 公共工程 | 2018/11/13 13:00 | 2018/11/13 16:00 | 台南新市案錶頭查修更換
2018-11-14 | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 中華電信 台電遷移事項查詢 交通顧問技師詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-15 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/11/15 10:00 | 2018/11/15 11:00 | 施工協調會 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 胡范英俊,邱少謙,林泰佑
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/11/15 13:00 | 2018/11/15 17:00 | 龍昇濁度計安裝完成
2018-11-16 | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2018/11/16 09:00 | 2018/11/16 12:00 | 施工協調會看現場 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳宥榕,陳泓銘
| 公共工程 | 2018/11/16 13:00 | 2018/11/16 17:30 | 新竹加藥機案 花籃橡皮墊腐壞*2 抽水機故障已聯絡
2018-11-19 | 其他臨時交辦事項 | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 二行里台電&中華電信遷移事項查詢 新竹發電機案文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-20 | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2018/11/20 10:00 | 2018/11/20 12:00 | 政府單位現場施工協調會 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 公共工程 | 2018/11/20 13:00 | 2018/11/20 17:30 | 台南潭頂案保養
2018-11-21 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/11/21 10:00 | 2018/11/21 11:00 | 發電機顧問試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
| 公共工程 | 2018/11/21 11:00 | 2018/11/21 17:30 | 新竹加藥機抽水機故障維修&試車
2018-11-22 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/11/22 10:00 | 2018/11/22 17:30 | 台電軟單購買，報竣文件資料修改 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊
2018-11-23 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 15:30 | 台電領錶 CT安裝 盤內馬達&控制接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2018-11-24 | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/11/24 10:30 | 2018/11/24 17:30 | 加藥管配管 洗臉器安裝完成 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張永和
2018-11-26 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/11/26 10:00 | 2018/11/26 17:30 | 順大領電錶箱安裝完成 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 胡范英俊
2018-11-27 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 台電外線施工送電完成，馬達試水完成 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 胡范英俊
2018-11-28 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/11/28 08:30 | 2018/11/28 10:00 | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/28 11:00 | 2018/11/28 16:00 | 澄觀路窨井抽水，鑽孔位置查看
2018-11-29 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/11/29 08:30 | 2018/11/29 13:00 | 維立盤體中檢 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2018/11/29 14:30 | 2018/11/29 17:00 | 仁德區公所路權申辦事項查詢
2018-11-30 | 其他臨時交辦事項 | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 10:00 | 大泉查核照片整理 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2018/11/30 10:00 | 2018/11/30 12:00 | 中華電信遷移申辦文件完成
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/30 00:00 | 2018/11/30 00:00 | 操作機8號池線路查修