## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 其他 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 公司大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-07(四) | 其他 | 2019/02/07 08:00 | 2019/02/07 12:00 | 卜蜂馬達搶修 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,林彥誠
2019-02-11(一) | 公共工程 | 2019/02/11 10:00 | 2019/02/11 12:00 | 北斗案馬達測試維修 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/02/11 14:00 | 2019/02/11 17:30 | 環境整理
2019-02-12(二) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/02/12 09:00 | 2019/02/12 17:30 | 路面開挖 壓力管與PVC配管 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 楊鎧綸,蕃友謙,陳浚騰
2019-02-13(三) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 基礎座施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙
2019-02-14(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 區處查核 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 陳銘輝,楊明銓
2019-02-15(五) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 12:00 | 線槽蓋板施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,張子敬,陳浚騰,楊鎧綸
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/15 13:00 | 2019/02/15 17:30 | UPVC管配管施工
2019-02-16(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/16 09:00 | 2019/02/16 17:30 | UPVC管配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊鎧綸,施秉緯,施清淵,吳至善
2019-02-18(一) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/02/18 09:00 | 2019/02/18 18:00 | 窨井操作機污水抽水機拉線 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,陳宥榕,張永和
2019-02-19(二) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 18:00 | 抽水機馬達拉線 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,張永和,施秉緯,陳宥榕,林彥誠
2019-02-20(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 總處查核張光翹 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 楊明銓,陳銘輝
2019-02-21(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/21 10:00 | 2019/02/21 20:00 | 抽水機揚水管安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 阮德來,楊明銓,施清淵,魏千又
2019-02-22(五) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 馬達拉線完成 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 陳宥榕,楊明銓,吳至善
2019-02-23(六) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 19:00 | 國營會缺失改善 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,陳宥榕,楊明銓,胡范英俊,黃春宏
2019-02-25(一) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/25 10:00 | 2019/02/25 17:30 | 國營會查核 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 吳至善,楊明銓
2019-02-26(二) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/26 11:00 | 2019/02/26 17:30 | 抽水機安裝*2 接地施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 林泰佑,胡范英俊,蕃友秀,蕃友謙
2019-02-27(三) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/27 09:00 | 2019/02/27 18:00 | 基礎座施工 配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友秀,蕃友謙,胡范英俊
2019-02-28(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/28 10:00 | 2019/02/28 17:30 | 十萬噸基礎座施工完成 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱,胡范英俊,蕃友謙,蕃友秀,林泰佑