## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/02 09:00 | 2019/12/02 17:30 | 三區處拿伯公坑電器負責人資料 下午至中工處與監工討論試車計畫書 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-12-03(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/03 10:00 | 2019/12/03 17:30 | 苗栗台電送資料 下午修改試車計畫書 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-12-04(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/04 09:00 | 2019/12/04 17:30 | 現場討論施工，下午至中工區管線討論進度 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-12-05(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/05 09:00 | 2019/12/05 17:30 | 三區處蓋用印，苗栗台電送件 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-12-06(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 伯公坑文書資料處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-09(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:30 | 上午文書處理，下午至中工處三課送資料 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2019-12-10(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/10 09:00 | 2019/12/10 17:00 | 上午停電丈量CT尺寸，下午至通霄銅鑼所開會 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓
2019-12-11(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/11 09:00 | 2019/12/11 17:30 | 上午至三課與監工討論施工 下午至三所討論試車計畫書閘閥問題 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2019-12-12(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/12 10:00 | 2019/12/12 17:00 | 既有材料與監工 銅鑼所 清點 現場材料線材丈量叫料 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2019-12-13(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/13 10:00 | 2019/12/13 15:00 | 通霄銅鑼所開試車會議 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-12-16(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/16 08:00 | 2019/12/16 17:30 | 文書資料處理（勞安管線照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-17(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 17:30 | 文書資料處理 變更設計及箱體製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-18(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/18 10:00 | 2019/12/18 17:00 | 路燈進場及避雷針施工進場檢驗 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,陽文景,蔡清池
2019-12-19(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/19 10:00 | 2019/12/19 16:00 | 現場與監工討論管線施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-12-20(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:00 | 上午公司處理勞安照片 下午至現場與管線監工自主檢查 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-12-23(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/23 10:00 | 2019/12/23 15:00 | 管線油漆壓力箱板模施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃勝仁,蕃友謙
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/23 16:00 | 2019/12/23 17:00 | 國營會缺失拍照
2019-12-24(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/24 09:00 | 2019/12/24 17:00 | 避雷針底座施工，壓力計基礎座灌漿，既有欄杆復原 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 張名範,黃勝仁,蕃友謙,黃政寧,阮德勛,謝和言
2019-12-25(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/25 10:00 | 2019/12/25 16:00 | 監工現場VT與廠商檢驗管線焊接 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-12-26(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/26 10:00 | 2019/12/26 17:00 | 出水管安裝完成CLSM及3000磅水泥灌漿 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-12-27(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/27 09:00 | 2019/12/27 17:00 | 避雷針施工拉線，既有切割材料吊回 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡清池,張堯彰,黎大揚
2019-12-30(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/30 08:00 | 2019/12/30 17:30 | 上午伯公坑文書處理 下午至古坑李主任蓋用印 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-12-31(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/31 09:00 | 2019/12/31 17:00 | 馬達接線箱施工，進水管施工焊接拍照 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,陽文景