## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/05/01 08:00 | 2019/05/01 16:00 | 既有馬達基礎座打除 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2019-05-02(四) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/05/02 09:00 | 2019/05/02 17:30 | 盤體汰換，真空汞安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,蔡清池,張堯彰,黎大揚
2019-05-03(五) | 其他 | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 12:00 | 中工處上課 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 公共工程 | 2019/05/03 13:00 | 2019/05/03 17:30 | 長春案 加藥機固定台維修
2019-05-04(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/04 09:00 | 2019/05/04 12:00 | 工字鐵安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/05/04 14:30 | 2019/05/04 17:30 | 抽水機安裝
2019-05-06(一) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/05/06 10:00 | 2019/05/06 12:00 | 開工協調會 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/05/06 14:00 | 2019/05/06 16:00 | 與監工現場核對探挖數量
2019-05-07(二) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/05/07 10:00 | 2019/05/07 13:00 | 與陳監工資料對點 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊政賢
| 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/05/07 14:00 | 2019/05/07 16:00 | 與監工現場討論變頻器維修及其他尚未完成之工作
2019-05-08(三) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/08 10:00 | 2019/05/08 16:00 | 竣工計價單蓋章，與監工討論後續尚未完成事項 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2019-05-09(四) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:30 | 管線計算試及autocad畫圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-10(五) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/05/10 09:30 | 2019/05/10 12:00 | 變頻器安裝，既有盤體廢料載運 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 賴彥宏,蔡清池,黎大揚,張堯彰
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/05/10 13:00 | 2019/05/10 17:00 | 風扇安裝
2019-05-12(日) | 台中卜蜂-台中廠粉四機線路移裝(宇博) | 2019/05/12 09:00 | 2019/05/12 17:30 | 馬達接線、MC開關安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 楊鎧綸,楊明銓,蔡清池,張堯彰,林彥誠
2019-05-13(一) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/05/13 09:00 | 2019/05/13 17:30 | 台電外線接線 抽水機馬達安裝、污水抽水機接線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 魏千又,胡范英俊
2019-05-14(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | 土建資料計算，數量統計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-15(三) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/05/15 10:00 | 2019/05/15 12:00 | 竣工圖修改與蓋章 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 公共工程 | 2019/05/15 13:00 | 2019/05/15 14:00 | 潭頂案保養
2019-05-16(四) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/05/16 10:00 | 2019/05/16 12:00 | 揚水管備品吊運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/05/16 14:30 | 2019/05/16 17:00 | 與宥穎、監工看現場
2019-05-17(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/05/17 10:00 | 2019/05/17 12:00 | 施工協調會及裕隆加壓站位置確認 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/17 13:00 | 2019/05/17 17:00 | 加氯管位置補強及其餘事項討論
2019-05-19(日) | 台中卜蜂-台中廠粉四機線路移裝(宇博) | 2019/05/19 09:00 | 2019/05/19 14:30 | 粉二機及製ㄧ機線路更換及電磁開關更換 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥宏,黎大揚,張堯彰,楊鎧綸
2019-05-20(一) | 公共工程 | 2019/05/20 10:00 | 2019/05/20 17:00 | 新竹加藥，污水抽水桶缺失改善配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰
2019-05-21(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/05/21 10:00 | 2019/05/21 11:30 | 萬禹下料裕隆加壓站材料對點 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,魏千又
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/21 13:00 | 2019/05/21 16:30 | 頂樓加氯管缺失改善
2019-05-22(三) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/05/22 10:00 | 2019/05/22 11:00 | 驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/05/22 14:00 | 2019/05/22 16:30 | 數量對點
2019-05-23(四) | 其他 | 2019/05/23 09:00 | 2019/05/23 16:00 | 彰化勞安上課 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陳銘輝
2019-05-24(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/05/24 09:00 | 2019/05/24 17:00 | 上午宥穎小蔡看工地 下午豐原三區中工處開會 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-05-25(六) | 羽毛廠 | 2019/05/25 10:00 | 2019/05/25 16:30 | 芳苑宏進羽毛 維修變壓器及試車 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
2019-05-27(一) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/05/27 10:00 | 2019/05/27 17:30 | 污水抽水機馬達電源接線 2號抽水機試水 屋簷接縫處安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善
2019-05-28(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/05/28 10:00 | 2019/05/28 17:00 | 窨井內部水泥填補 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善
2019-05-29(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/05/29 10:00 | 2019/05/29 17:30 | 電錶箱及既有設備拆除，繳回豐原場 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 魏千又,吳至善,陽文景
2019-05-30(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/05/30 09:00 | 2019/05/30 15:00 | 現場開挖探勘及探討斷管事項 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 魏千又
2019-05-31(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/31 10:00 | 2019/05/31 17:00 | 教育訓練，及攝影機調整 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘