## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/02 09:00 | 2020/11/02 12:00 | 區處抽查 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/02 14:00 | 2020/11/02 15:00 | 混凝土28天試壓
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/11/02 16:00 | 2020/11/02 17:00 | 台電資料補齊
2020-11-03(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:00 | 箱體安裝，一次測拉線、圍籬進場安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,詹季達,黃春宏
2020-11-04(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:00 | 箱體安裝，台電改盤、拉接線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,黃春宏,詹季達
2020-11-05(四) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:00 | 台電繳費報竣、超音波、水位計、加藥機、盤內接線、壓力計安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,詹季達
2020-11-06(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:00 | 取水口安裝、一次測接線、超音波拉線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 胡范英俊,詹季達,黃春宏
2020-11-07(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/07 08:00 | 2020/11/07 17:00 | 電源拉線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 吳至善,林彥誠,施秉緯,胡范英俊,陳明智,黃政寧,黃春宏,詹季達,蕃友謙
2020-11-09(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:00 | 線槽安裝、操作機11台安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,詹季達,楊洺頡
2020-11-10(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/10 09:00 | 2020/11/10 12:00 | 進度討論開會 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 施秉緯
| (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/10 14:00 | 2020/11/10 17:00 | 台電地址變更