## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/02 09:00 | 2019/09/02 17:00 | 接地施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙
2019-09-03(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/03 10:00 | 2019/09/03 15:00 | 三所中工處開會 |  | 8761-C6 | 0 | 否
2019-09-04(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/04 10:00 | 2019/09/04 17:00 | 伯公坑現場施工介面開會，接地量測&三課陳監工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-09-05(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/05 10:00 | 2019/09/05 16:00 | 壽成驗鋼管 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 搭火車
2019-09-06(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/06 09:00 | 2019/09/06 17:00 | 與監工驗接地，自主檢查 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-09-07(六) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/07 10:00 | 2019/09/07 17:30 | 線槽施做 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,楊明銓,黃勝仁
2019-09-09(一) | 3區-通銅所108年供電設備檢驗缺失改善(昶源) | 2019/09/09 13:00 | 2019/09/09 17:00 | 裕隆加壓站，比流器檢測 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 12:00 | 文書處理
2019-09-10(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/10 09:00 | 2019/09/10 15:00 | 洩壓閥窨井自主檢查，監工拍照 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 賴彥宏,白明翰
| 其他 | 2019/09/10 16:00 | 2019/09/10 17:00 | 鎌村加壓站機修
2019-09-11(三) | 其他 | 2019/09/11 09:00 | 2019/09/11 17:00 | 鎌村加壓站機修案 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
2019-09-12(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/12 09:00 | 2019/09/12 10:00 | 銓鴻實驗室驗試體 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/12 13:00 | 2019/09/12 17:00 | 減壓閥窨井施工自主檢查
2019-09-16(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/16 10:00 | 2019/09/16 16:00 | 義田DI管件下料 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2019-09-17(二) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/09/17 09:00 | 2019/09/17 16:00 | 路燈查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯
2019-09-18(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/18 09:00 | 2019/09/18 17:00 | 壽成管材下料，配電盤線路拆除 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,黃春宏,謝承宏,楊政賢,洪啟修
2019-09-19(四) | 其他 | 2019/09/19 09:00 | 2019/09/19 16:00 | 大坪及頂埔高壓設備改善工程 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢,胡范英俊
2019-09-20(五) | 3區-通銅所108年供電設備檢驗缺失改善(昶源) | 2019/09/20 09:00 | 2019/09/20 17:00 | 樟樹村設備更換 中興五號井門把更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-09-21(六) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/21 08:00 | 2019/09/21 17:30 | 文書處理 自主檢查及監工交辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-23(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/23 09:00 | 2019/09/23 17:00 | 壽成進水管吊運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-09-24(二) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/24 09:00 | 2019/09/24 17:00 | 馬達安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳浚騰,黃勝仁,胡范英俊,蕃友謙 | 司機便當85
2019-09-25(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/25 09:00 | 2019/09/25 12:00 | 壽成管材吊運進場 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃勝仁,胡范英俊
| 3區-通銅所108年供電設備檢驗缺失改善(昶源) | 2019/09/25 14:00 | 2019/09/25 16:00 | 伯公坑加壓站自動復閉器安裝
2019-09-26(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/09/26 09:30 | 2019/09/26 12:00 | 開會討論馬達安裝及台電路線挖掘 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/26 14:30 | 2019/09/26 17:00 | 陳監工討論進度
2019-09-27(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/27 09:00 | 2019/09/27 12:00 | SGS驗螺絲送驗 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/27 14:00 | 2019/09/27 16:00 | 討論進度落後填寫雙週進度表
2019-09-30(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/30 10:00 | 2019/09/30 12:00 | 施工協調會 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/30 14:00 | 2019/09/30 17:00 | 文書處理，施工照片上傳