## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/09/03 09:00 | 2018/09/03 10:00 | 施工協調會 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/09/03 11:00 | 2018/09/03 17:30 | 台中監控文書處理
2018-09-04 | 工程標案文書處理 | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 台中監控自主檢查表文書處理拍照及修圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-05 | 其他臨時交辦事項 | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 四區台中監控案文書資料處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-06 | 11區_彰化-和美場1號井重鑿機電(宇博) | 2018/09/06 11:30 | 2018/09/06 15:00 | 加藥機流量計露藥處理 |  | AHR-2773 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/09/06 15:00 | 2018/09/06 17:30 | 台中廠場站監控設備改善工程文書處理
2018-09-07 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/09/07 09:00 | 2018/09/07 12:00 | 施工協調會 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 阿緯
| 其他臨時交辦事項 | 2018/09/07 14:30 | 2018/09/07 17:30 | 四區台中監控案power point資料處理
2018-09-10 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/10 10:00 | 2018/09/10 11:00 | 順大中檢 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 阿緯
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/09/10 11:30 | 2018/09/10 12:30 | 土木現場會勘
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/10 14:00 | 2018/09/10 17:00 | 中油現場會勘與上課報名
2018-09-11 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/11 09:00 | 2018/09/11 17:30 | 文書資料缺失改善 東光五號井接地安裝 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘 鎧綸
2018-09-12 | 其他臨時交辦事項 | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 四區台中廠場站監控設備改善工程國營會文書資料處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-13 | 其他臨時交辦事項 | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 14:00 | 四區台中廠場站監控設備改善工程國營會文書處理 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 鎧綸
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/13 15:00 | 2018/09/13 17:30 | 施工日誌文件資料等與監工抽換
2018-09-14 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/14 09:00 | 2018/09/14 17:30 | 總處抽查 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘 阿賢 鎧綸 總欸
2018-09-15 | 其他臨時交辦事項 | 2018/09/15 09:00 | 2018/09/15 17:30 | 台中廠場站監控案總處缺失改善 日報表及進度表 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘 鎧綸
2018-09-17 | 其他臨時交辦事項 | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 17:30 | 台中監控案power point缺失修改、日期核對 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-18 | 其他臨時交辦事項 | 2018/09/18 09:00 | 2018/09/18 17:30 | 台中監控案 缺失改善施工日誌及現場照片危害因素等報表修改 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘 鎧綸
2018-09-19 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/19 09:00 | 2018/09/19 13:30 | 上勞安課 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿緯 清淵 阿銓 鎧綸 千又
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/09/19 15:30 | 2018/09/19 17:00 | 現場配管位置查看
2018-09-20 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/09/20 10:00 | 2018/09/20 12:00 | 順大箱體10月初完成進場。 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 鎧綸 泓銘
| 其他臨時交辦事項 | 2018/09/20 14:00 | 2018/09/20 17:30 | 自主檢查表缺失改善
2018-09-21 | 其他臨時交辦事項 | 2018/09/21 09:00 | 2018/09/21 17:30 | 四區台中監控案、國營會簡報報表撰寫 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 鎧綸
2018-09-25 | 其他臨時交辦事項 | 2018/09/25 08:00 | 2018/09/25 17:30 | 四區台中監控案國營會抽查缺失改善勞安日誌填寫抽換 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸
2018-09-26 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/26 10:00 | 2018/09/26 17:30 | 國營會抽查預演 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 鎧綸 阿賢
2018-09-27 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/27 09:00 | 2018/09/27 17:30 | 現場環境整理，資料最後統整 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸
2018-09-28 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/28 09:00 | 2018/09/28 16:00 | 國營會查核 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘 阿賢 鎧綸