## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/01 09:00 | 2020/07/01 17:30 | 連鎖磚復舊，植草磚復舊 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達 | 怪手便當: $80
2020-07-02(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/07/02 09:00 | 2020/07/02 17:00 | 初驗缺失改善完成 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,詹季達,陳浚騰,施清淵
2020-07-03(五) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/07/03 09:00 | 2020/07/03 12:00 | 缺失複驗、竣工圖繳交 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 詹季達,蕃友謙
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/03 14:00 | 2020/07/03 17:00 | 連鎖磚鋪設
2020-07-06(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:00 | 變壓器安裝、配電盤安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張堯彰,黃政寧,詹季達,陳浚騰 | 吊車便當: $80
2020-07-07(二) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/07 09:00 | 2020/07/07 17:00 | 施工協調會，場站會勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-07-08(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/08 09:00 | 2020/07/08 17:00 | 防液體牆施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛,詹季達,蕃友謙
2020-07-09(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/09 09:00 | 2020/07/09 17:00 | 閥盒水泥打鑿安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,詹季達
2020-07-10(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/10 09:00 | 2020/07/10 17:00 | 物料倉庫領料 |  | 6082-LG | 0 | 否
2020-07-13(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/13 09:00 | 2020/07/13 17:00 | 管線配管施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,阮德勛,蕭竣鴻 | 怪手便當: $80
2020-07-14(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 09:00 | 2020/07/14 17:00 | 管線施工，配管施工 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,蕭竣鴻,張名範 | 怪手便當: $80
2020-07-15(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/15 09:00 | 2020/07/15 17:00 | 管線施工完成 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛,胡范英俊,蕭竣鴻 | 怪手便當: $80
2020-07-16(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/16 09:00 | 2020/07/16 16:00 | 各站加藥桶管線及排水配置查看 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 胡范英俊
2020-07-17(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/17 09:00 | 2020/07/17 17:00 | 配電盤安裝及拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 詹季達,蕃友謙,蕭竣鴻,施清淵,胡范英俊 | 吊車便當: $80
2020-07-18(六) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/18 08:00 | 2020/07/18 17:00 | 儲藥桶安裝，烤漆浪板安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範,胡范英俊,施秉緯,黃政寧,黃春宏 | 吊車及吊運司機便當: $320
2020-07-20(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:00 | 加藥桶管線施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,詹季達,張名範,黃威霖
2020-07-21(二) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/21 10:00 | 2020/07/21 12:00 | 現場會勘 |  | BDC-2906 | 0 | 否
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/07/21 14:00 | 2020/07/21 17:00 | 三所竣工圖修改
2020-07-22(三) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/22 10:00 | 2020/07/22 12:00 | 現場會勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/07/22 14:00 | 2020/07/22 17:00 | 竣工圖資料彙整
2020-07-23(四) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/07/23 09:00 | 2020/07/23 12:00 | 電桿購置 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃威霖
| 其他 | 2020/07/23 13:00 | 2020/07/23 17:00 | 台中場站管線資料彙整
2020-07-24(五) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:00 | 電桿安裝及管線施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃威霖,吳至善 | 怪手便當: $75
2020-07-25(六) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/25 08:00 | 2020/07/25 17:00 | 油漆施工、水泥施工及馬達接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,黃政寧,黃春宏
2020-07-27(一) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/27 09:00 | 2020/07/27 12:00 | 現場施工勘查 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/07/27 14:00 | 2020/07/27 17:00 | 機電資料核對
2020-07-28(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/07/28 09:00 | 2020/07/28 17:00 | 竣工資料確認出圖，藍曬至四課課長對資料 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-07-29(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/29 09:00 | 2020/07/29 17:00 | 田中場多功能電錶安裝*2 水位計位置查看 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,胡范英俊
2020-07-30(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/30 09:00 | 2020/07/30 17:00 | 水位計管線安裝，加藥機安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃威霖,詹季達
2020-07-31(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/07/31 09:00 | 2020/07/31 12:00 | 施工協調會 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 林彥誠
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/07/31 13:00 | 2020/07/31 17:00 | 計算式修正