## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 14:00 | PVC塑膠管1英吋100隻 2英吋 20隻2英吋半 20隻 及接地棒10尺10隻 自主檢查 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 阿銓 阿善 阿宏
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/01 15:00 | 2018/10/01 17:30 | 和山路與現場管線施工討論箱體擺放位置以及管線如何施放
2018-10-02 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/10/02 08:30 | 2018/10/02 17:30 | 仁武廠1英吋鑽孔攻牙*2處 管溝打鑿 板模施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 阿宏阿銓阿善
2018-10-03 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/10/03 08:30 | 2018/10/03 17:30 | 澄觀路配管及管溝打鑿板模施工 澄觀路及仁武廠灌漿 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 阿宏阿銓阿善
2018-10-04 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/10/04 08:30 | 2018/10/04 17:30 | 灌漿板模拆除 和山路1英吋壓力管鑽孔攻牙*2 和山路 仁武廠 澄觀路 阿猴林 線路量測距離 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阿宏阿善阿銓
2018-10-05 | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/10/05 09:30 | 2018/10/05 13:00 | 順大驗盤中檢 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/05 11:00 | 2018/10/05 13:00 | 順大驗盤中檢
| 其他臨時交辦事項 | 2018/10/05 13:30 | 2018/10/05 14:00 | 六區發包中心文件繳交（玉玲
2018-10-06 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/06 08:30 | 2018/10/06 17:30 | 國營會缺失改善 自來水名牌安裝 補資料及照片 文書資料修改 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 鎧綸
2018-10-08 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/10/08 10:00 | 2018/10/08 17:30 | 抽水桶窨井位置開挖及電桿位置配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 浚騰 阿俊 阿謙
2018-10-09 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/10/09 07:30 | 2018/10/09 17:30 | 抽水桶安裝及灌漿 接地3組完成 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 浚騰 阿謙 阿善
2018-10-10 | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/10/10 09:00 | 2018/10/10 17:30 | PID控制錶割孔*2 30mm按鈕開孔*6 1英吋配管*4隻 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 泰佑 阿俊
2018-10-11 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/10/11 10:00 | 2018/10/11 17:30 | 抽水機吊運安裝完成*2 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 駿騰 阿謙
2018-10-12 | 公共工程 | 2018/10/12 10:00 | 2018/10/12 14:00 | 新竹加藥機案抽水機故障汰換*1 加藥機保養 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿俊
| 其他臨時交辦事項 | 2018/10/12 14:30 | 2018/10/12 16:00 | 三區蓋合約
2018-10-15 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/15 11:00 | 2018/10/15 17:30 | 興華 龍昇 看現場 箱體搬運 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿俊 泰佑
2018-10-16 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/16 10:00 | 2018/10/16 17:30 | 永和山機修案看現場 興華箱體汰換 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 阿俊 泰佑
2018-10-17 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 龍昇箱體安裝，電源、訊號、進水、排水配管 拉線 | 1英吋管6隻 2mm3c*10m 隔離線1.25*2c 10m*2 | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿俊 泰佑
2018-10-18 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/10/18 09:00 | 2018/10/18 17:30 | 箱體進場安裝施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿俊 阿善
2018-10-19 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/10/19 09:00 | 2018/10/19 17:30 | 接地施工 挖破渠水道修補 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿俊 阿善
2018-10-20 | 立耀-設備自動化安裝控制工程(宇博) | 2018/10/20 08:00 | 2018/10/20 17:30 | 設備拆除 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿俊 阿善 宥榕 大揚 堯彰 池哥
2018-10-22 | 永和山水庫田美攔河堰閘門盤體改善工程 | 2018/10/22 09:30 | 2018/10/22 16:00 | pvc配管*8隻 1英吋 接地施工 50歐姆以下 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 阿俊 泰佑 少謙
| 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/22 16:30 | 2018/10/22 18:00 | 興華濁度計安裝
2018-10-23 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/23 08:30 | 2018/10/23 17:30 | 龍昇 興華 水質儀器安裝拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 阿俊 泰佑
2018-10-24 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/24 09:00 | 2018/10/24 17:30 | 大湖配水池管線人工挖方 1英吋2英吋配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿俊 大揚 堯彰 柏祐
2018-10-25 | 其他 | 2018/10/25 09:00 | 2018/10/25 16:00 | 11區三書上課 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 千又
2018-10-26 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/10/26 09:30 | 2018/10/26 11:00 | 停電改接施工協調會 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 池哥 鎧綸 泓銘
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/26 13:00 | 2018/10/26 17:30 | 缺失改善
2018-10-27 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) | 2018/10/27 08:30 | 2018/10/27 17:30 | 風管配置&既有風管位置更改 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 駿騰 阿善 阿俊
2018-10-29 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/10/29 09:00 | 2018/10/29 17:30 | 鋁線架施工*16米 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 阿俊 阿善
2018-10-30 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/10/30 09:00 | 2018/10/30 17:30 | XLPE200mm 拉線*282米 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 駿騰 阿俊 阿善
2018-10-31 | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2018/10/31 10:00 | 2018/10/31 16:00 | 施工協調會+看現場 |  | ABZ-7330 | 0 | 否