## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/01 09:00 | 2019/08/01 12:00 | 伯公坑抽水桶進水長度討論 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/08/01 14:00 | 2019/08/01 16:00 | 壓力計數值修改
2019-08-02(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/02 09:00 | 2019/08/02 17:00 | 勞安缺失改善 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張名範
2019-08-03(六) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/03 09:00 | 2019/08/03 17:00 | 配管施工&拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,楊鎧綸
2019-08-05(一) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/08/05 09:00 | 2019/08/05 17:30 | 接地施工完成 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友謙 | 怪手便當: $80
2019-08-06(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/06 10:00 | 2019/08/06 17:30 | 中工處開會，伯公坑護籠安裝 | 阿財六人 | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 阿財便當: $450
2019-08-07(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/07 09:00 | 2019/08/07 17:00 | 抽水桶安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 |  | 監工吃飯: $920
2019-08-08(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/08 10:00 | 2019/08/08 17:30 | 抽水桶安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 阿財便當: $450
2019-08-09(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:00 | 上午文書資料處理，下午至現場缺失改善 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-08-12(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/12 09:00 | 2019/08/12 17:00 | 伯公坑灌漿 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 監工吃飯: $430
2019-08-13(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/13 10:00 | 2019/08/13 14:00 | 伯公坑鋼軌樁拔除 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
| 其他 | 2019/08/13 14:00 | 2019/08/13 17:00 | 通銅所變頻器案估價
2019-08-14(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/14 09:00 | 2019/08/14 14:00 | 伯公坑灌漿 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/08/14 15:00 | 2019/08/14 17:00 | 訊號故障查修
2019-08-15(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/15 09:00 | 2019/08/15 11:00 | 監工現場探勘中元節拜拜 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 工程標案文書處理 | 2019/08/15 14:00 | 2019/08/15 16:00 | 溪南公園蓋騎縫章
2019-08-16(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/16 09:00 | 2019/08/16 17:00 | 銓鴻混凝土試壓28天 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-08-19(一) | 其他 | 2019/08/19 10:00 | 2019/08/19 16:00 | 通銅所機修案新埔加壓站功率因素改善完成 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2019-08-20(二) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/08/20 09:00 | 2019/08/20 18:00 | 追加項目，洗手台及水塔水管安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,林彥誠,林泰佑
2019-08-21(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/21 08:00 | 2019/08/21 17:00 | 文書資料處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-22(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/22 09:00 | 2019/08/22 12:00 | 伯公坑漏水改管處理 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/08/22 14:00 | 2019/08/22 16:00 | 遮雨棚膨脹螺絲施工
2019-08-23(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/23 08:00 | 2019/08/23 12:00 | 文書處理 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/08/23 14:00 | 2019/08/23 17:00 | 壓力管配管施工
2019-08-26(一) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/08/26 09:00 | 2019/08/26 17:00 | 既有線路拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,謝承宏,林彥誠,胡范英俊
2019-08-27(二) | 其他 | 2019/08/27 09:00 | 2019/08/27 16:00 | 11區勞安上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊明銓,蔡清池,王麗娟,張堯彰,陳銘輝,楊鎧綸,施清淵
2019-08-28(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/28 10:00 | 2019/08/28 15:00 | 施工協調會&現場探勘 |  | BDC-2906 | 0 | 否 |  | 自來水吃飯: $1530
2019-08-29(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/29 09:00 | 2019/08/29 17:30 | 接地施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施秉緯,陳浚騰
2019-08-30(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/30 09:00 | 2019/08/30 17:30 | 接地施工 | 阿財兩人，怪手120 40施工 土車 | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-08-31(六) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/08/31 09:00 | 2019/08/31 17:30 | 電磁閥安裝，控制盤拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 白明翰,林彥誠,邱少謙,胡范英俊,陳浚騰,陽文景,賴彥宏,黎大揚,楊智凱