## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:00 | 國營會預演 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳明智,陳泓銘,王麗娟
2020-09-02(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/02 09:00 | 2020/09/02 16:00 | 國營會現場環境整理及佈置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2020-09-03(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/03 09:00 | 2020/09/03 16:00 | 國營會 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 王麗娟,陳明智,陳泓銘
2020-09-04(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/09/04 09:00 | 2020/09/04 17:00 | 水位計校正 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳明智
2020-09-06(日) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/06 08:00 | 2020/09/06 12:00 | 馬達接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,黃威霖,黃政寧,詹季達,蔡清池,蔡睿森,黎大揚,蕃友謙
2020-09-07(一) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/07 09:00 | 2020/09/07 17:00 | 土建 監工 現場施做洽談 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-09-08(二) | 其他 | 2020/09/08 09:00 | 2020/09/08 16:00 | 大坪頂水位計維修 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-09-09(三) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:00 | 水泥基座施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃威霖,黃春宏,黎大揚,詹季達
2020-09-10(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/10 09:00 | 2020/09/10 10:00 | 會勘 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 施秉緯
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/10 11:00 | 2020/09/10 12:00 | 會勘
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/10 14:00 | 2020/09/10 16:00 | 現場探勘
2020-09-11(五) | (昶)3區-通銅所108年供電設備檢驗缺失改善 | 2020/09/11 13:00 | 2020/09/11 16:00 | 接地設備複驗 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/09/11 09:00 | 2020/09/11 12:00 | 出水壓力計維修拆回
2020-09-14(一) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:00 | 箱體安裝 接線施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,詹季達,陳明智,黃春宏
2020-09-15(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:00 | 總處缺失改善水泥修補 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 胡范英俊,詹季達,黃春宏
2020-09-16(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/16 09:00 | 2020/09/16 17:00 | 總處缺失改善 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 詹季達
2020-09-17(四) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/17 09:00 | 2020/09/17 12:00 | 地坪施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/17 14:00 | 2020/09/17 17:00 | 地坪綁鐵施工
2020-09-18(五) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/18 09:00 | 2020/09/18 17:00 | 台電資料流程蓋官仿送件完成 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-09-19(六) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/19 09:00 | 2020/09/19 12:00 | 施工放樣 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/19 13:00 | 2020/09/19 16:00 | 總處缺失改善
2020-09-20(日) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/20 08:00 | 2020/09/20 17:00 | 主線路改接 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,詹季達,黃春宏,黎大揚,吳至善
2020-09-21(一) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/21 09:00 | 2020/09/21 12:00 | 箱體載運 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 施秉緯
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/21 13:00 | 2020/09/21 15:00 | 圍籬廠商洽談
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/09/21 16:00 | 2020/09/21 17:00 | 現場探勘
2020-09-22(二) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/22 09:00 | 2020/09/22 12:00 | 材料運送 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/09/22 14:00 | 2020/09/22 17:00 | 會計室竣工資料修正
2020-09-23(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/23 09:00 | 2020/09/23 12:00 | 國營會缺失改善 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/23 14:00 | 2020/09/23 16:00 | 台電變更用電申請
2020-09-24(四) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/24 09:00 | 2020/09/24 12:00 | 台電現場會勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/09/24 14:00 | 2020/09/24 16:00 | 監工現場會勘
2020-09-25(五) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 12:00 | 地坪灌漿施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/25 13:00 | 2020/09/25 17:00 | 台電現場會勘
2020-09-26(六) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/09/26 09:00 | 2020/09/26 16:00 | 保固切結書簽名蓋章 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-09-28(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/28 09:00 | 2020/09/28 17:00 | 接地施工及配管施工 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 黃春宏 | 怪手及板車: $160
2020-09-29(二) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/29 08:00 | 2020/09/29 17:00 | 台電電管施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,詹季達 | 坐怪手的車
2020-09-30(三) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/09/30 09:00 | 2020/09/30 17:00 | 基座開挖施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 黃春宏,陳泓銘 | 怪手便當: $100