## LD019_張永和
姓名：LD019_張永和
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 配電盤接線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-03(四) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 配電盤接線，宜興升降梯維修 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-04(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 拿材料，林後6號井打接地配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 蕃友謙,黃春宏,賴彥霖 | 加油: $1150 住宿: $3000
2019-01-05(六) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/05 08:00 | 2019/01/05 17:30 | 林後6號井配管，林後5號井配管、打接地 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 蕃友謙,黃春宏,賴彥霖 | 住宿: $3000
2019-01-06(日) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/06 08:00 | 2019/01/06 17:30 | 南岸6號井配管、打接地 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙,賴彥霖
2019-01-07(一) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 配電盤接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,陳宥榕
2019-01-08(二) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 配電盤接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃春宏
2019-01-09(三) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 配電盤接線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-10(四) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 配電盤配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 驗車: $450
2019-01-11(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 配電盤配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚
2019-01-12(六) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/12 13:00 | 2019/01/12 17:30 | 配電盤配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛
2019-01-14(一) | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 盤內裝c型端子台，去台東 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 |  | 加油: $800
2019-01-15(二) | 公共工程 | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 南王水表通訊異常查修，泰安機電查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 是
2019-01-16(三) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 會同太麻里所人員加壓站試車 |  | AFQ-8630 | 0 | 是
2019-01-17(四) | 其他 | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 池上機電查修，找監工拿電信文件 |  | AFQ-8630 | 0 | 是
2019-01-18(五) | 其他 | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 電信送件，台東加藥機檢修 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 |  | 加油: $1127 住宿: $3000
2019-01-19(六) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 加壓站抽水機試車，回公司 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2019-01-20(日) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/20 08:00 | 2019/01/20 17:30 | 電表箱、配電盤安裝，一次電源拉接線，二次電源拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 賴彥霖 | 加油: $900 發電機: $200 起重機: $2625
2019-01-21(一) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 二次電源接線，鯉魚潭廠載接線箱安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳宥榕
2019-01-22(二) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 抽水機拉接線，流量計接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳宥榕 | 加油: $1300
2019-01-23(三) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 操作機接線，壓力計安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳宥榕
2019-01-24(四) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 電桿斜撐施作，配電盤縫隙補矽利康，DI管線油漆 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳宥榕
2019-01-25(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 19:00 | 場地整理，壓克力標示、保護板安裝，打電桿接地，流量計接線 |  | AFQ-8630 | 1.5 | 否 | 陳宥榕
2019-01-28(一) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 準備東西去台東，南州深井裝c型端子避雷 |  | AFQ-8630 | 0 | 是
2019-01-29(二) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 加壓站遠端試車 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 |  | 加油: $1340
2019-01-30(三) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 清水池放孔，利嘉、泰安操作機調整 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 |  | 住宿: $2400