## LD019_張永和
姓名：LD019_張永和
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-01 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/01 08:00 | 2018/07/01 17:30 | 加壓站基礎座水泥施工、表前拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善、張子敬、阿石
2018-07-02 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 配電盤定位、水質儀器安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善、張子敬、阿石
2018-07-03 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 17:30 | 水質儀器配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善、張子敬、阿石
2018-07-04 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 加壓站抽水機及不銹鋼固定安裝、深井站水位計安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善、張子敬、阿石
2018-07-05 | 10區_台東系統~南王2號井機電及土建工程(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 發電機油箱液位管露油處理，拿材料 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-07-06 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 水質儀器配管拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-07-07 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/07 08:00 | 2018/07/07 12:00 | 環境整理回公司 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳志善
2018-07-09 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 醫院健康檢查，宇博拿管件準備東西 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 停車費: $40 加油: $1320
2018-07-10 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 加壓站抽水機接線、加壓桶出線孔處理，深井站流量計安裝拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 細砂: $368 發電機拉繩: $200
2018-07-11 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 19:15 | 配水池抽水機、逆止閥安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-07-12 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 19:00 | 加藥機及固定架安裝，沖淋器配管，抽水機拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 水管配件: $440
2018-07-13 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 19:00 | 儲藥桶超音波液位計安裝，加藥管線配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-07-14 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/14 08:00 | 2018/07/14 19:00 | 鋁線架安裝配管，深井站試車打水 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 導線管五金: $840
2018-07-15 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/15 08:00 | 2018/07/15 18:50 | 流量計安裝，壓力及取樣配管固定，深井站大門電動馬達及導輪安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 水管五金: $370
2018-07-16 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/16 08:00 | 2018/07/16 18:00 | 取樣泵抽水水質儀器調整，找李忠明，水電行拿材料 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-07-17 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/17 08:00 | 2018/07/17 17:30 | 補拍照片，打鑿補水泥 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 加油: $1420
2018-07-18 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/18 08:00 | 2018/07/18 17:00 | 環境東西整理，50流量計、水位計安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-07-19 | 公共工程 | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 17:30 | 華源二站壓力查修，泰安機修拆材料 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-07-20 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/07/20 08:00 | 2018/07/20 17:30 | 買水泥塊，聯絡吊車，訂船票，回公司 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳志善
2018-07-22 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/07/22 13:10 | 2018/07/22 20:30 | 準備東西、材料 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 加油: $1000
2018-07-23 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/07/23 07:00 | 2018/07/23 18:00 | 準備工具材料，坐船到綠島，淨水場台電送電接線，攝影機接收器安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-07-24 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/07/24 08:00 | 2018/07/24 19:00 | 碼頭領貨，廢配電盤及200mm DI管吊運至碼頭寄送，拉網路線作攝影機線路，90度DI彎頭更換白鐵特制彎頭 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 吳志善
2018-07-25 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/07/25 08:00 | 2018/07/25 19:00 | ATS動作設定測試，消防栓水泥塊補墊高，配水池及淨水場更換4G sim卡分水鞍及加壓測試機管件安裝 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 吳志善
2018-07-26 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/07/26 08:00 | 2018/07/26 18:00 | 管線試水試壓，ATS設定調整 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 吳志善
2018-07-27 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/07/27 08:00 | 2018/07/27 17:30 | 環境整理，補水泥，坐船回台東 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 吳志善
2018-07-28 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/28 08:00 | 2018/07/28 16:50 | 拿材料，不銹鋼固定架安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-07-30 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/07/30 08:00 | 2018/07/30 17:00 | 去區處找綠島案、森永案監工，訂船票、住宿聯絡，到中華電信申請SIM卡 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-07-31 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/07/31 08:00 | 2018/07/31 18:00 | 尼伯特案利嘉操作機查修，坐船去蘭嶼，紅頭換SIM卡、隔熱板安裝、貼標籤 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 吳志善