## LD019_張永和
姓名：LD019_張永和
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 仁武場操作機接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 楊明銓,胡范英俊 | 加油: $1115
2018-12-04(二) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 仁武、澄觀站送電，澄觀操作機拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊,楊明銓
2018-12-05(三) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 澄觀站抽水機拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊,楊明銓 | 鐵管: $1235
2018-12-06(四) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 仁武送電 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊,楊明銓 | 住宿: $8560
2018-12-07(五) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 伍臣操作機調整，仁武、澄觀站更換鐵管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊明銓 | 加油: $1400 鐵管: $4580
2018-12-08(六) | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/12/08 08:00 | 2018/12/08 17:30 | 秀厝15號井整理，秀厝淨水場加藥機整理，快濾池操作機故障查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊明銓
2018-12-10(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 民雄營運所開工協調會，新市走馬瀨加壓站查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 賴彥霖
2018-12-11(二) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 線槽施工固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,賴彥霖
2018-12-12(三) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 線槽施工固定，拉線及接線箱固定 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸,黃春宏,陳浚騰,賴彥霖
2018-12-13(四) | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 加藥機安裝配管，壓力接線，水表拉線，控制試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 | 加油: $1140 大榮寄貨: $220
2018-12-14(五) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 抽水機壓接接線，控制拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,張子敬,胡范英俊,吳至善
2018-12-17(一) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 準備材料去台東 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊 | 住宿: $1600 加油: $1100
2018-12-18(二) | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/12/18 08:00 | 2018/12/18 17:30 | 加藥機問題查修，白鐵護蓋量尺寸 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊 | 餐費: $580 五金: $170
2018-12-19(三) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 17:30 | 基礎座釘板模，電表箱安裝配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊
2018-12-20(四) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/20 08:00 | 2018/12/20 17:30 | 基礎座灌水泥，電表箱安裝配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊 | 加油: $1200
2018-12-21(五) | 其他 | 2018/12/21 08:00 | 2018/12/21 17:30 | 泰安取樣抽水馬達更換，污水抽水機查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊
2018-12-22(六) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/22 05:00 | 2018/12/22 17:30 | 回頭車載配電盤下加壓站，池上下配電盤、抽水機 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊
2018-12-24(一) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 17:30 | 配電盤固定拉線，抽水機安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊 | 加油: $200 五金: $730
2018-12-25(二) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/25 08:00 | 2018/12/25 17:30 | 配電盤固定拉線，抽水機安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊 | 五金: $200
2018-12-26(三) | 其他 | 2018/12/26 08:00 | 2018/12/26 17:30 | 利嘉第二加壓站查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊 | 住宿: $6600 五金: $109 排氣閥: $1775 郵寄: $54
2018-12-27(四) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 17:30 | 壓力計安裝，準備材料去潮州 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊 | 加油: $1142 住宿: $1500
2018-12-28(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 電表至配電盤配管，大泉案載東西 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊