## LD019_張永和
姓名：LD019_張永和
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-01 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/01 08:00 | 2018/09/01 18:30 | 路燈、攝影機基座水泥施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施清淵
2018-09-03 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 17:30 | 秀厝7號快濾池進水蝶閥更換 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯、阿俊
2018-09-04 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 秀厝15號井油漆、盤內接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊明銓、阿俊
2018-09-05 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 鹿港6號反洗閥更換調整 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖、楊明銓 | 加油: $1405
2018-09-06 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 伯公坑看散熱設備，鹿港5號反洗閥更換調整 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2018-09-07 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 秀厝加藥機改線試車，鹿港所浮球安裝，打鐵厝看浮球安裝位置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊明銓、林泰佑
2018-09-08 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/08 07:30 | 2018/09/08 17:30 | 抽水機吊掛安裝6套，發電機、配電盤拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施清淵、阿秀
2018-09-10 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 南州台電請電送件，森永、綠島案交備品 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 |  | 加油: $1273
2018-09-11 | 其他 | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 機修-泰安配電盤控制配線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是
2018-09-12 | 10區_金崙系統-金崙淨化場增設機電工程(宇博) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 池上所、利嘉淨水場拆配電盤吊回，機修-泰安7.5hp抽水機拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 張子敬、陳俊騰、阿謙 | 加油: $3260
2018-09-13 | 其他 | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 機修-斑鳩加壓站抽水機吊修，富源3加壓站吊起 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 張子敬、陳俊騰、阿謙
2018-09-14 | 其他 | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 機修-利嘉取樣抽水機更換管路改接 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張子敬、陳俊騰、阿謙
2018-09-17 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 17:30 | 去台東森永案初驗點數量、量長度 |  | AFQ-8630 | 0 | 是
2018-09-18 | 其他 | 2018/09/18 08:00 | 2018/09/18 17:30 | 區處找監工拿型錄，機修-富源3加壓站抽水機吊修 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 |  | 餐費: $570 加油: $1500
2018-09-19 | 其他 | 2018/09/19 08:00 | 2018/09/19 17:30 | 機修-石川加壓站抽水機吊修 |  | AFQ-8630 | 0 | 是
2018-09-20 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/09/20 08:00 | 2018/09/20 17:30 | 綠島案初驗點數量、量長度 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 |  | 船票: $920 加油: $50 租機車: $300
2018-09-21 | 其他 | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 機修-加路蘭加壓站抽水機吊修，機修-液面控制配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 |  | 住宿: $3000
2018-09-22 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/09/22 08:00 | 2018/09/22 17:30 | 回公司資料整理 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2018-09-24 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/09/24 08:00 | 2018/09/24 17:30 | 畫管線配置圖，算配管配數量 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-25 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/09/25 08:00 | 2018/09/25 17:30 | 畫開孔尺寸，去宇博箱門設計，資料準備 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2018-09-26 | 羽毛廠 | 2018/09/26 08:00 | 2018/09/26 17:30 | 大洋代工廠翻洗機電線破皮接續處理，台東資料整理 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張子敬
2018-09-27 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/27 08:00 | 2018/09/27 17:30 | 快濾池8池進水電動蝶閥安裝測試 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 宥榕、阿俊、阿善
2018-09-28 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/28 08:00 | 2018/09/28 17:30 | 操作機及汙水泵控制盤器具固定 |  | 無車輛 | 0 | 否