## LD019_張永和
姓名：LD019_張永和
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 17:50 | 東清、朗島、配水池換SIM卡及試車、程式修改 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 吳志善
2018-08-02 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 18:30 | 東清、紅頭、朗島場站尋視，朗島控制修改、測試，回台東 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-08-03 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/08/03 08:00 | 2018/08/03 20:30 | 區處找森永、綠島監工，配水池排氣閥、分水鞍、固定座安裝，回公司 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳志善
2018-08-06 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 18:00 | 準備材料，宇博拿東西到台東，配水池補水泥漆 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 加油: $1314 掃具、垃圾袋: $295
2018-08-07 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 18:30 | 深井抽水至配水池，水池加壓抽水機試車，漏水尋視鎖緊，配水池環境整理 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-08-08 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 18:10 | 加壓站試車洗管，配水池加壓試車，深井站環境整理 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 矽利康、油漆刷: $300
2018-08-09 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 加藥機試車，防溢堤排水管路修改 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 陶瓷水龍頭、水管管件: $440
2018-08-10 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 18:00 | 加壓站逆止閥檢查，排氣閥移位置，試抽水 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 住宿: $8000
2018-08-11 | 其他 | 2018/08/11 09:30 | 2018/08/11 19:00 | 泰安機修-盤內開關移位置，門板開孔鑽洞 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-08-12 | 其他 | 2018/08/12 09:30 | 2018/08/12 19:00 | 泰安機修-配電盤器具固定，主線路配線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 住宿: $3000
2018-08-13 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 19:00 | 加壓站逆止閥更換，水池打水加藥試車 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 餐費: $1540
2018-08-14 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 16:10 | 水質儀器請廠商來教育訓練，環境整理，補油漆 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-08-15 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 試車記錄表填寫簽名，到金崙案、萬朝案看現場，去明謹公司還板模 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 住宿: $3600