## LD019_張永和
姓名：LD019_張永和
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 其他 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 公司大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 高壓管線切割路面水泥打除 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 陳宥榕,張子敬,蕃友謙 | 加油: $1235 發電機: $165
2019-02-12(二) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 牆面洗孔，高壓管線6‘’配管及水泥回填 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2019-02-13(三) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 伯公坑VCB跳脫問題查找，詠星分料機紡台出料問題查看，花壇高壓管線水泥回填 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張子敬
2019-02-14(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 長源、雲頂、瑞山站壓力配管及水池上洗孔 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 張子敬,楊鎧綸,蕃友謙 | 加油: $1270
2019-02-15(五) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 鹿谷淨水場廢水管線噴標示，民雄加壓站水泥粉光，餘氯計水流開關測試 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善
2019-02-16(六) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/02/16 08:00 | 2019/02/16 17:30 | 餘氯計安裝無水斷電開關測試及補標示，頭橋加壓站會同管線商探管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳浚騰 | 加油: $1200