## LD019_張永和
姓名：LD019_張永和
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 集合式電表安裝，照光式按紐更換 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2018-11-02 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 超音波液位計更換設定8組 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2018-11-03 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/03 08:00 | 2018/11/04 03:00 | 61fg安裝固定，超音波液位計安裝，200mm流量計斷管安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2018-11-05 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:30 | 確認材料到貨，去載pvc板，大榮寄貨 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 大榮寄貨: $120
2018-11-06 | 其他 | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 台中市農會線路查修，泰山仙草蜜電磁閥維修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 加油: $1196
2018-11-12 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 準備東西去台東，南州公程告示牌安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 陳俊騰 | 加油: $793
2018-11-13 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 買船票去綠島，缺失改善配電盤開孔裝排風球 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 陳俊騰 | 船票: $1840 寄放停車: $300 機車加油: $50 住宿: $1800 租機車: $600 矽利康: $85 配電盤、材料運費: $8000
2018-11-14 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 缺失改善掛勾更換，綠島案驗收 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 陳俊騰 | 機車加油: $50
2018-11-15 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 室內4‘’pvc管100支清運至水利會，萬朝案藥桶及水質等設備卸下 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 陳俊騰 | 住宿: $1800