## LD019_張永和
姓名：LD019_張永和
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 集合式電表安裝，照光式按紐更換 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2018-11-02 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 超音波液位計更換設定8組 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2018-11-03 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/03 08:00 | 2018/11/04 03:00 | 61fg安裝固定，超音波液位計安裝，200mm流量計斷管安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2018-11-05 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:30 | 確認材料到貨，去載pvc板，大榮寄貨 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 大榮寄貨: $120
2018-11-06 | 其他 | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 台中市農會線路查修，泰山仙草蜜電磁閥維修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 加油: $1196
2018-11-07 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 超音波安裝2組及流量計組盤 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳宥榕
2018-11-08 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 流量計組盤及抽水機控制接線測試 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳宥榕
2018-11-09 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 流量計接線試車及電表拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳宥榕
2018-11-12 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 準備東西去台東，南州公程告示牌安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 陳俊騰 | 加油: $793
2018-11-13 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 買船票去綠島，缺失改善配電盤開孔裝排風球 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 陳俊騰 | 船票: $1840 寄放停車: $300 機車加油: $50 住宿: $1800 租機車: $600 矽利康: $85 配電盤、材料運費: $8000
2018-11-14 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 缺失改善掛勾更換，綠島案驗收 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 陳俊騰 | 機車加油: $50
2018-11-15 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 室內4‘’pvc管100支清運至水利會，萬朝案藥桶及水質等設備卸下 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 陳俊騰 | 住宿: $1800
2018-11-16 | 其他 | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 加藥機查修更換，回公司 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳俊騰 | 加油: $1300
2018-11-19 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 準備材料去台東 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 陳浚騰 | 加油: $733
2018-11-20 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/20 00:00 | 2018/11/20 00:00 | ATS、儀器架、濁度計、餘氯計安裝及配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 陳浚騰 | 住宿: $2600
2018-11-21 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 電氣室洗孔、ATS及深井配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 陳浚騰 | 加油: $1250 掃具: $228
2018-11-22 | 其他 | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 泰安廢水流量計查修，利嘉機修操作機更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 陳浚騰 | 住宿: $1200
2018-11-23 | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 17:30 | 電桿移位，回公司 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳浚騰 | 移電桿: $3700
2018-11-24 | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/11/24 09:00 | 2018/11/24 17:30 | 沖淋器安裝配管，加藥配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 賴彥霖 | 加油: $1130
2018-11-27 | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 準備材料去台東，富山一站離子式接地棒埋設 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 |  | 管材: $900 加油: $1280
2018-11-28 | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 富山二站離子式接地棒及設備接地埋設及配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 是
2018-11-29 | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 富山一站設備接地埋設及配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 |  | 住宿: $1800 管材: $300
2018-11-30 | 其他 | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 瑞源、瑞豐表頭查修，回公司 |  | AFQ-8630 | 0 | 否