## LD019_張永和
姓名：LD019_張永和
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-01 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/01 08:00 | 2018/07/01 17:30 | 加壓站基礎座水泥施工、表前拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善、張子敬、阿石
2018-07-02 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 配電盤定位、水質儀器安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善、張子敬、阿石
2018-07-03 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 17:30 | 水質儀器配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善、張子敬、阿石
2018-07-04 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 加壓站抽水機及不銹鋼固定安裝、深井站水位計安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善、張子敬、阿石
2018-07-05 | 10區_台東系統~南王2號井機電及土建工程(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 發電機油箱液位管露油處理，拿材料 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-07-06 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 水質儀器配管拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-07-07 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/07 08:00 | 2018/07/07 12:00 | 環境整理回公司 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳志善
2018-07-09 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 醫院健康檢查，宇博拿管件準備東西 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 停車費: $40 加油: $1320
2018-07-10 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 加壓站抽水機接線、加壓桶出線孔處理，深井站流量計安裝拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 細砂: $368 發電機拉繩: $200
2018-07-11 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 19:15 | 配水池抽水機、逆止閥安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-07-12 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 19:00 | 加藥機及固定架安裝，沖淋器配管，抽水機拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 水管配件: $440
2018-07-13 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 19:00 | 儲藥桶超音波液位計安裝，加藥管線配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-07-14 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/14 08:00 | 2018/07/14 19:00 | 鋁線架安裝配管，深井站試車打水 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 導線管五金: $840
2018-07-15 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/15 08:00 | 2018/07/15 18:50 | 流量計安裝，壓力及取樣配管固定，深井站大門電動馬達及導輪安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 水管五金: $370