## LD019_張永和
姓名：LD019_張永和
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 配電盤接線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-03(四) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 配電盤接線，宜興升降梯維修 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-04(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 拿材料，林後6號井打接地配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 蕃友謙,黃春宏,賴彥霖
2019-01-05(六) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/05 08:00 | 2019/01/05 17:30 | 林後6號井配管，林後5號井配管、打接地 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 蕃友謙,黃春宏,賴彥霖
2019-01-06(日) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/06 08:00 | 2019/01/06 17:30 | 南岸6號井配管、打接地 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙,賴彥霖
2019-01-07(一) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 配電盤接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,陳宥榕
2019-01-08(二) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 配電盤接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃春宏
2019-01-09(三) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 配電盤接線 |  | 無車輛 | 0 | 否