## LD019_張永和
姓名：LD019_張永和
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 仁武場操作機接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 楊明銓,胡范英俊 | 加油: $1115
2018-12-04(二) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 仁武、澄觀站送電，澄觀操作機拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊,楊明銓
2018-12-05(三) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 澄觀站抽水機拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊,楊明銓 | 鐵管: $1235
2018-12-06(四) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 仁武送電 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊,楊明銓 | 住宿: $8560
2018-12-07(五) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 伍臣操作機調整，仁武、澄觀站更換鐵管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊明銓 | 加油: $1400 鐵管: $4580
2018-12-08(六) | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/12/08 08:00 | 2018/12/08 17:30 | 秀厝15號井整理，秀厝淨水場加藥機整理，快濾池操作機故障查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊明銓
2018-12-10(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 民雄營運所開工協調會，新市走馬瀨加壓站查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 賴彥霖
2018-12-11(二) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 線槽施工固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,賴彥霖
2018-12-12(三) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 線槽施工固定，拉線及接線箱固定 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸,黃春宏,陳浚騰,賴彥霖
2018-12-13(四) | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 加藥機安裝配管，壓力接線，水表拉線，控制試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 | 加油: $1140 大榮寄貨: $220
2018-12-14(五) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 抽水機壓接接線，控制拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,張子敬,胡范英俊,吳至善