## LD019_張永和
姓名：LD019_張永和
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 三座厝加壓站，看守所、永通橋監測站，苗栗三號井壓力計、集合式電表更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊智凱
2018-10-02 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 苗三淨水場新增集合式電表5只開孔接線安裝，指示器、壓力計、水位計更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 楊政賢、楊智凱
2018-10-05 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 橫坑加壓站集合式電表新增及更換壓力計及套件，大南勢、小南勢配水池更換水位計，小南勢加壓站更換壓力計及套件 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊政賢、楊智凱
2018-10-08 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 載東西去中油大寮，森永案缺失500T配水池補水泥 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 魏千又 | 加油: $1360
2018-10-09 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 森永案缺失改善500T配水池補水泥、線架加蓋、補油漆、加藥改管，深井電動門馬達加蓋、基礎座倒角、指示器更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 魏千又 | 加油: $1321
2018-10-10 | 其他 | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 泰安7.5hp抽水機控制移裝配線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 魏千又
2018-10-11 | 其他 | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 利嘉機修取樣抽水機液位開關配管及取樣抽水機移位置改接，富山延管機電會同李忠明看現場立桿位置 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 魏千又
2018-10-12 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 18:30 | 森永案驗收，利嘉機修取樣抽水機液位開關安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 魏千又 | 住宿: $3000 水泥沙: $315
2018-10-13 | 其他 | 2018/10/13 08:00 | 2018/10/13 17:30 | 泰安機修7.5hp抽水機控制移裝試車測試，回公司 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 魏千又 | 加油: $1327
2018-10-15 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 找材料、去宇博看箱子進度 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-16 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 17:30 | 台電放水線，線西廢水軟管破洞處理，員林集合式電表調整 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊明銓
2018-10-17 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 幽境旁站、高鐵旁站、出水工站、北坑溝站-訊號、電源、數量避雷器、電源供應器、迴路保護器更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 邱少謙、楊智凱
2018-10-18 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/18 08:00 | 2018/10/18 17:30 | 北坑溝站PLC更換，訊號、電源、數據避雷器安裝，壓力計、NFB、正反轉接觸器更換，岀水工站拉網路線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊智凱、林泰佑 | 加油: $1139
2018-10-19 | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 17:30 | 盤內加藥控制配線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2018-10-20 | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/10/20 08:00 | 2018/10/20 17:30 | 盤內控制配線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2018-10-22 | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/10/22 08:00 | 2018/10/22 17:30 | 南鄉配電盤接線，順大退銅板拿南州材料，南州DI管件下貨，去台東 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 楊明銓
2018-10-23 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 17:30 | 池上萬朝看現場找聯程，機修-瑞源加壓站換表頭 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 楊明銓 | 加油: $1480
2018-10-24 | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 17:30 | 區處開工協調會，森永案加藥問題查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 楊明銓
2018-10-25 | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 17:30 | 富山一、二站水泥電桿施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 楊明銓 | 電桿安裝: $14000
2018-10-26 | 其他 | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 17:30 | 機修-豐里加藥機維修，泰安廢水流量查修，利嘉濁度計維修 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 楊明銓
2018-10-29 | 其他 | 2018/10/29 08:00 | 2018/10/29 17:30 | 機修-豐里淨水場加藥機更換，知本3號井加藥查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 停車費: $20 加油: $1267 住宿: $4800
2018-10-30 | 其他 | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:30 | 載金崙富山抽水桶及配電盤料件給昇富組裝，合成水質過濾系統固定安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2018-10-31 | 其他 | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 17:30 | 合成羽毛水質過濾系統配管接線試車 |  | AFQ-8630 | 0 | 否