## LD019_張永和
姓名：LD019_張永和
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 17:50 | 東清、朗島、配水池換SIM卡及試車、程式修改 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 吳志善
2018-08-02 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 18:30 | 東清、紅頭、朗島場站尋視，朗島控制修改、測試，回台東 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-08-03 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/08/03 08:00 | 2018/08/03 20:30 | 區處找森永、綠島監工，配水池排氣閥、分水鞍、固定座安裝，回公司 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳志善
2018-08-06 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 18:00 | 準備材料，宇博拿東西到台東，配水池補水泥漆 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 加油: $1314 掃具、垃圾袋: $295
2018-08-07 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 18:30 | 深井抽水至配水池，水池加壓抽水機試車，漏水尋視鎖緊，配水池環境整理 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-08-08 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 18:10 | 加壓站試車洗管，配水池加壓試車，深井站環境整理 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 矽利康、油漆刷: $300
2018-08-09 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 加藥機試車，防溢堤排水管路修改 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 陶瓷水龍頭、水管管件: $440
2018-08-10 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 18:00 | 加壓站逆止閥檢查，排氣閥移位置，試抽水 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 住宿: $8000
2018-08-11 | 其他 | 2018/08/11 09:30 | 2018/08/11 19:00 | 泰安機修-盤內開關移位置，門板開孔鑽洞 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-08-12 | 其他 | 2018/08/12 09:30 | 2018/08/12 19:00 | 泰安機修-配電盤器具固定，主線路配線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 住宿: $3000
2018-08-13 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 19:00 | 加壓站逆止閥更換，水池打水加藥試車 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 餐費: $1540
2018-08-14 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 16:10 | 水質儀器請廠商來教育訓練，環境整理，補油漆 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-08-15 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 試車記錄表填寫簽名，到金崙案、萬朝案看現場，去明謹公司還板模 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 住宿: $3600
2018-08-16 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/08/16 08:00 | 2018/08/16 17:30 | 森永案一、二點數量，回公司 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳志善 | 餐費: $1650 加油: $1175
2018-08-17 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/08/17 08:00 | 2018/08/17 17:30 | 綠島、森永資料整理繪制峻工圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-20 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/08/20 08:00 | 2018/08/20 17:30 | 綠島及森永峻工圖繪制，巫喜發電梯查修拆PLC |  | RBG-7872 | 0 | 否
2018-08-21 | 羽毛廠 | 2018/08/21 08:00 | 2018/08/21 17:30 | 巫喜發電梯PLC、微動開關更換試車，秀厝更換電動蝶閥量尺寸、變頻器干擾訊號調整，大洋代工廠電磁閥更換及PLC點位損壞查找 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2018-08-22 | 其他 | 2018/08/22 08:00 | 2018/08/22 00:00 | 立耀載線架、配件及消防箱回公司，買石棉膠補漏水，秀厝操座機轉接座繪圖 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2018-08-23 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/23 08:00 | 2018/08/23 12:00 | 員林二場探照燈調角度、改分兩路控制，水銀燈線路拆除，通風球防水處理 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/23 13:00 | 2018/08/23 17:30 | 鹿港淨水場蝶閥量尺寸，帶蝶閥去久德
2018-08-24 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/08/24 08:00 | 2018/08/24 17:30 | 勞安設備拍照，會同操作人員確認抽水機動作，公司手繪蝶閥轉接座圖 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊明銓
2018-08-27 | 飼料廠 | 2018/08/27 08:00 | 2018/08/27 10:30 | 小型混合機馬達故障查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 |  | 加油: $1352
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/08/27 10:30 | 2018/08/27 17:30 | 南州監視器桿腳座放置固定，去台東
2018-08-28 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/08/28 08:00 | 2018/08/28 17:30 | 區處開工協調會，區處監控移位置，郵局寄記錄表回公司，利嘉加藥機查看估價 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 |  | 郵寄: $99
2018-08-29 | 其他 | 2018/08/29 08:00 | 2018/08/29 17:30 | 機修-利嘉淨水場加藥機機板維修對換測試，加藥室照明及取樣抽水機改接估價 |  | AFQ-8630 | 0 | 是
2018-08-30 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/08/30 08:00 | 2018/08/30 17:30 | 機修-利嘉加藥室日光燈管更換，去區處找森永、綠島監工 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 |  | 機修材料（燈管、起動器）: $360
2018-08-31 | 其他 | 2018/08/31 08:00 | 2018/08/31 17:30 | 機修-利嘉電動操作機更換試車，安朔ATS控制器查看估價，回公司 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 加油: $1250