## LD019_張永和
姓名：LD019_張永和
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 三座厝加壓站，看守所、永通橋監測站，苗栗三號井壓力計、集合式電表更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊智凱
2018-10-02 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 苗三淨水場新增集合式電表5只開孔接線安裝，指示器、壓力計、水位計更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 楊政賢、楊智凱
2018-10-05 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 橫坑加壓站集合式電表新增及更換壓力計及套件，大南勢、小南勢配水池更換水位計，小南勢加壓站更換壓力計及套件 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊政賢、楊智凱
2018-10-08 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 載東西去中油大寮，森永案缺失500T配水池補水泥 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 魏千又 | 加油: $1360
2018-10-09 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 森永案缺失改善500T配水池補水泥、線架加蓋、補油漆、加藥改管，深井電動門馬達加蓋、基礎座倒角、指示器更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 魏千又 | 加油: $1321
2018-10-10 | 其他 | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 泰安7.5hp抽水機控制移裝配線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 魏千又
2018-10-11 | 其他 | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 利嘉機修取樣抽水機液位開關配管及取樣抽水機移位置改接，富山延管機電會同李忠明看現場立桿位置 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 魏千又
2018-10-12 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 18:30 | 森永案驗收，利嘉機修取樣抽水機液位開關安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 魏千又 | 住宿: $3000 水泥沙: $315
2018-10-13 | 其他 | 2018/10/13 08:00 | 2018/10/13 17:30 | 泰安機修7.5hp抽水機控制移裝試車測試，回公司 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 魏千又 | 加油: $1327
2018-10-15 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 找材料、去宇博看箱子進度 |  | 無車輛 | 0 | 否