## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 前往台東路程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪啟修,洪證坤 | 郵寄費: $65
2021-01-05(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 台坂淨水場壓力點鑽孔，拉里吧加壓站馬達接線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,洪啟修 | 五金材料（電鑽轉接頭）: $300
2021-01-06(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 拉里吧加壓站試車，壓力計安裝，拉里吧水池水位計安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪啟修,洪證坤
2021-01-07(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 台坂加壓站板模施工，台坂淨水場流量計安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,洪啟修 | 五金另料（3分壁虎及4分歐姆夾）: $250 五金另料（1立卜及1OS): $190
2021-01-08(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 台坂淨水場深井流量計安裝，台坂加壓基礎座混凝土施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,洪啟修 | 住宿費: $4200 混凝土: $4305
2021-01-09(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/09 08:00 | 2021/01/09 17:30 | 台坂加壓站配電盤安裝，回程彰化 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 白明翰,洪證坤,洪啟修 | 吊車費: $5000
2021-01-11(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 工程餘料載回公司 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 謝承宏,陳明智,林彥誠,洪啟修,黃威霖 | 加油費: $1565
2021-01-12(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 餘料載回公司 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 洪啟修,林彥誠
2021-01-13(三) | (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 12:00 | 打鐵厝六號池400mm蛈閥維修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤 | 五金材料（青蛙裝）: $1500 驗車費: $450 運什費: $160
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/13 13:00 | 2021/01/13 17:30 | 壓力管件安裝